Monitoring 2025: Actieprogramma beschikbaarheid drinkwaterbronnen 2023-2030 
Regionale actieplannen en landelijke afspraken


Versie, 25 februari 2026 






































Het Monitoringsplan is een gezamenlijk product van Vewin, IPO en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).



1. Inleiding
Het Actieprogramma Beschikbaarheid Drinkwaterbronnen 2023-2030 is in januari 2025 gelanceerd door IPO en Vewin, in samenwerking met het ministerie van IenW (zie: Actieprogramma-Beschikbaarheid-Drinkwaterbronnen_digitaal_def.pdf). Inmiddels is het Actieprogramma ook opgenomen in het coalitieakkoord.
 Aanleiding is de beschikbaarheid van bronnen voor drinkwater die onder druk staat, samen met een toenemende drinkwaterbehoefte.
Doel van het Actieprogramma is het in 2030 verwachte tekort van de productiecapaciteit in Nederland van ruim 100 miljoen kuub drinkwater per jaar te voorkomen door het veiligstellen van de beschikbaarheid van voldoende drinkwater. Ook moet het helpen om het bestuurlijke gesprek hierover te faciliteren. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van drinkwaterbedrijven, provincies, ministeries, gemeenten en waterschappen om het Actieprogramma met daadkracht uit te voeren. Vewin, IPO en het ministerie van IenW hebben samen dit Monitoringsplan opgesteld om voor de regionale actieplannen en de landelijke afspraken de voortgang bij te kunnen houden.

Scope Monitoringsplan
De veertien regionale actieplannen zijn de kern van het Actieprogramma. Het monitoringsplan richt zich op de voortgang in de uitvoering van de veertien regionale actieplannen (hoofdstuk 3): deels kwantitatief en deels kwalitatief. Het Monitoringsplan is ook bedoeld om knelpunten die zijn opgekomen in kaart te brengen en de knelpunten die niet regionaal opgelost kunnen worden landelijk te agenderen.
De acties geformuleerd in de landelijke afspraken worden op een beleidsmatige wijze gemonitord (hoofdstuk 2). Tezamen moet de voortgang en de daadwerkelijke uitvoering van de landelijke (hoofdstuk 2) en regionale acties (hoofdstuk 3) ertoe leiden dat de drinkwatervoorziening tot 2030 gewaarborgd is.

Bespreekmomenten
Het Actieprogramma is onderdeel van het Addendum op de Implementatie- en Uitvoeringsagenda Drinkwater (I-en-U-agenda) van de Beleidsnota Drinkwater (BNDW) 2021-2026. De voortgang wordt besproken in het Kernteam Drinkwater en besproken in en gerapporteerd aan het Bestuurlijk Overleg Water (BO Water).

. Ook in de bestuurlijke Regietafel van IPO en Vewin wordt de voortgang besproken. Daarnaast bespreekt de minister van IenW in periodieke gesprekken met gedeputeerden Water de voortgang van de regionale actieplannen in de betreffende regio. Op deze wijze wordt ook invulling gegeven aan het coalitieakkoord.

Opbouw Monitoringsplan
De inhoud van het Monitoringsplan is als volgt:
· IenW, IPO en Vewin hebben samen gezorgd voor de invulling van het landelijke deel (H2);
· Provincies en drinkwaterbedrijven hebben samen de invulling van het regionale deel voor hun rekening genomen (H3 en de tabellen in Bijlage 1).

Hoofdstuk 4 geeft een appreciatie van de voortgang op het Actieprogramma, tezamen met een overzicht van de belangrijkste conclusies.
 



2. Monitoring landelijke afspraken
De knelpunten in de regionale actieplannen laten zien dat er ook op landelijk niveau acties nodig zijn. In hoofdstuk 3 van het Actieprogramma staan zes landelijke acties benoemd. Bij landelijke acties gaat het bijvoorbeeld om versnellingsprocedures voor de realisatie van drinkwaterprojecten, om het drinkwaterbelang en de weging aan het waterbelang, en om ruimtelijke drinkwateropgaven in de scope van beleidsdossiers (zie tabel 1). Trekkers, deelnemende partijen en planning van de acties zijn in het Actieprogramma benoemd (zie landelijk Actieprogramma, p13-p23).

Het toetsen van de voortgang van de landelijke acties vindt op beleidsmatige wijze plaats via onderstaande tabel. Er is voor gekozen om bij het toetsen van de voortgang van de landelijke acties dezelfde kleurcodering te gebruiken als bij de regionale actieplannen:

Toelichting kleuren (geeft voortgang in betreffende fase aan)[footnoteRef:1] [1:  Deze kleuren sluiten naadloos aan bij de monitoringsystematiek in de voortgangsrapportage van de BNDW.] 

Donkergroen = voltooid.
Lichtgroen = in uitvoering en op schema.
Oranje = vertraagd. 
· Nader toelichten: knelpunt(en) benoemen, versnellingen organiseren, aangeven wat dit betekent voor de uitvoering van de regionale actieplannen.
Rood = gestopt. 
· Nader toelichten: reden waarom gestopt bv. geen bestuurlijk/politiek draagvlak, andere obstakels, aangeven wat dit betekent voor de uitvoering van de regionale actieplannen.
 
Tabel 1: landelijke acties uit het Actieprogramma beschikbaarheid drinkwaterbronnen 2023-2030
	Landelijke actie
	Voortgang actie (invullen kleur)
	Korte toelichting: aanvullende/nieuwe acties nodig bij de kleuren oranje of rood 

	1. Drinkwaterbelang en de weging aan het waterbelang
	Oranje
	IenW werkt aan een gecombineerde Handreiking weging waterbelang i.s.m. de Unie van Waterschappen, IPO en VNG. Omdat ook drinkwater wordt meegenomen, sluit Vewin aan. Voornemen is om de handreiking in het BO Water van 10 april 2026 te agenderen en in het BO Water van 7 juli 2026 vast te stellen. Zie de toelichting onderaan deze tabel.

	2. Versnellingsprocedures voor drinkwaterprojecten
	Oranje
	IenW heeft onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van een specifieke AmvB t.b.v. procedures voor drinkwaterwinning. De resultaten moeten nog nader geduid worden met betrokken partijen. Met KGG wordt een nader gesprek over analoge trajecten bij energieprojecten gepland. Zie de toelichting onderaan deze tabel.

	
	Lichtgroen
	In o.a. Overijssel en Noord-Brabant wordt er ervaring opgedaan met het nemen van een Projectbesluit ter versnelling van de procedures voor drinkwaterprojecten. Deze ervaringen worden gedeeld via de CoP’s.

	3. Uitwisseling ervaringen bij regionale afwegingen
	Lichtgroen
	CoP Grondwaterwinningen (IPO) is in oprichting. Gezocht wordt nog naar de optimale werkvorm voor deze CoP, als onderdeel van de Expertgroep Drinkwater.

	
	Donkergroen
	CoP Drinkwaterbedrijven (Vewin) is opgericht en loopt.

	
	Donkergroen
	CoP oppervlaktewaterwinningen (RWS) bestond al en loopt. De waterschappen zijn uitgenodigd.

	4. Actualiseren van de IPLO-website voor grondwater
	Lichtgroen
	De werksessie o.l.v. IenW en IPLO met provincies, gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven is geweest; de resultaten moeten nog worden verwerkt. Zie de toelichting onderaan deze tabel.

	5. Aan voldoende oppervlakte-waterlichamen functie drinkwater toewijzen
	Lichtgroen
	In de NRD van het NWP staan voorstellen voor het toewijzen van de drinkwaterfunctie aan het hoofdwatersysteem. Dit wordt verder uitgewerkt in het NWP zelf. De daadwerkelijke toewijzing vindt plaats met de definitieve vaststelling van het NWP 2028-2033.

	6. Ruimtelijke drinkwateropgave in scope beleidsdossiers
	Lichtgroen
	In het Ontwerp Nota Ruimte en de NRD’s van het programma BOG en het NWP krijgt de drinkwatervoorziening voldoende aandacht. Dit blijft een aandachtspunt richting het daadwerkelijke vaststellen.



Naast het invullen van bovenstaande tabel is door het ministerie van IenW, IPO en Vewin gezamenlijk de volgende vraag beantwoord: Als er sprake is van vertraging, uitstel of afstel van een actie, leidt dit dan tot aanvullende of nieuwe acties? En zijn er andere redenen om aanvullende of nieuwe acties op te stellen?  

· N.a.v. Actie 1: In het Aanjaagteam WBS wordt de concept Handreiking weging waterbelang voorbereid. Aanvullende actie is om Vewin bij dit overleg te betrekken om zo het drinkwaterbelang voldoende te borgen. 
· N.a.v. Actie 2: Volgens IenW heeft het toepassen van een specifieke AmvB procedure voor drinkwaterprojecten op korte termijn (vóór 2030) geen versnellend effect voor projecten omdat deze versnellingsmogelijkheden op grond van de Omgevingswet al ingezet kunnen worden. Het ministerie van KGG boekt er echter wel resultaat mee. Betrokken partijen zijn van mening dat ook voor na 2030 een versnelling van procedures wenselijk is. Aanvullende actie is dat IenW en Vewin samen kijken naar de resultaten van het onderzoek van IenW om te kijken of deze conclusies worden gedeeld en of er mogelijkheden zijn voor versnelling op korte termijn. Ook wordt er een nader gesprek met KGG ingepland. Dit wordt besproken in Q1 van 2026, zodat deze actie kan worden afgerond in Q2 van 2026.
· N.a.v. Actie 3: Aanvullende actie is dat IPO, Vewin en Rijkswaterstaat de behoefte verkennen om jaarlijks de CoP-ervaringen onderling uit te wisselen.
· N.a.v. Actie 4: Uit de werksessie kwam dat het actualiseren van de IPLO-website voor grondwater bijdraagt aan verduidelijking. Waarschijnlijk dragen de voorgestelde aanpassingen echter beperkt bij aan het soepeler indienen van een onttrekkingsvergunningsaanvraag. Het knelpunt lijkt meer te liggen bij de ruimtelijke en politieke afwegingen tussen het drinkwaterbelang en andere belangen. Actie 2: Handreiking weging waterbelang, moet bijdragen aan een oplossing voor dit knelpunt.

3. Monitoring regionale actieplannen
Voor een accuraat beeld van de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen vullen drinkwaterbedrijven en provincie(s) één keer per jaar het Monitoringsplan gezamenlijk in. Voor elk regionaal actieplan (dus per drinkwaterregio) wordt het Monitoringsplan apart ingevuld.

De monitoring brengt kwantitatief in beeld hoeveel kuubs drinkwater per realisatieproject geleverd gaan worden en de vergunningen die het drinkwaterbedrijf daarvoor nodig heeft.
De monitor geeft per realisatieproject met een cijfer de fase aan waarin de realisatie zich bevindt. De kleuren brengen in beeld of de realisatie voltooid, in uitvoering en op schema, vertraagd of gestopt is. Met de kleuren sluiten we naadloos aan bij de monitoring systematiek in de Voortgangsrapportage van de Beleidsnota Drinkwater.
 
De tabellen in bijlage 1 geven per drinkwaterregio inzicht in de status van de realisatieprojecten. In de tabellen wordt ook gevraagd in te vullen hoe het komt dat er vertraging is opgelopen of het project gestopt is. In de kolom ‘toelichting’ kan aangegeven worden waar in het proces het vastloopt. Daarnaast wordt per drinkwaterregio gevraagd om een samenvattend oordeel te geven: hoeveel kubieke meter drinkwater wordt er wanneer gerealiseerd en wat is het resterend tekort? Het resultaat hiervan is ook te vinden onder de tabellen in bijlage 1. 

Naast het invullen van de tabellen wordt gevraagd om per drinkwaterregio drie vragen te beantwoorden. Deze vragen zijn kwalitatief van aard:

1. Welke acties zijn na lancering van het Actieprogramma begin 2025 uitgevoerd?
2. Welke (bestaande en nieuwe) knelpunten zijn geïdentificeerd bij de uitvoering van acties en wat is er door drinkwaterbedrijven en provincies al aan gedaan om deze op te lossen?
3. Waar sprake is van vertraging, uitstel of afstel, leidt dit tot aanvullende of nieuwe acties?

De beantwoording van deze vragen is door provincies en drinkwaterbedrijven gezamenlijk opgesteld en te vinden in bijlage 1. In de paragrafen hierna wordt een samenvatting gegeven van de aangeleverde antwoorden.

3.1 Uitgevoerde acties
Welke acties zijn na lancering van het Actieprogramma begin 2025 uitgevoerd?

Na de lancering van het Actieprogramma begin 2025 hebben drinkwaterbedrijven een breed pakket aan acties uitgevoerd. Ook zijn acties die al (ruim) voor het Actieprogramma in gang zijn gezet, doorgezet. 

Doel van het Actieprogramma is het vergroten van de productiecapaciteit door het uitbreiden en optimaliseren van bestaande en het realiseren van nieuwe drinkwaterproductielocaties.
Tot nu toe is er 18,65 Mm3 extra productiecapaciteit gerealiseerd. Acties die hiertoe hebben geleid zijn:

· Nieuwe installaties zijn gebouwd of in voorbereiding; 
· Zuiveringstechnieken zijn aangepast; 
· Vergunde maar nog niet volledig benutbare capaciteit is alsnog operationeel gemaakt.

Hierbij moet wel benadrukt worden dat er vóór de lancering van het Actieprogramma begin 2025 dus ook al veel acties liepen; de gerealiseerde extra productiecapaciteit tot nu toe is het resultaat van jarenlange inspanning door drinkwaterbedrijven en provincies.

Daarnaast is er gewerkt aan de volgende zaken:
· De verkenning van aanvullende en alternatieve bronnen. Hiervoor zijn verkennende studies, pilots en plan-MER trajecten gestart of voortgezet, gericht op zowel grond- als oppervlaktewater;
· Om toekomstige bronnen veilig te stellen, zijn stappen gezet om Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s) vast te leggen en om het beschermingsbeleid voor bestaande en toekomstige bronnen te actualiseren of te herijken via omgevingsverordeningen, gebiedsdossiers en aangescherpte beschermingsniveaus;
· Er zijn handreikingen, procesbeschrijvingen en integrale afwegingskaders opgesteld en er is gewerkt aan het bundelen en vereenvoudigen van vergunningprocedures; 
· Er zijn overlegstructuren, regietafels en bestuurlijke platforms ingericht waarin provincies en drinkwaterbedrijven gezamenlijk sturen op de drinkwateropgave, al dan niet in samenwerking met gemeenten en waterschappen;
· Het drinkwaterbelang is nadrukkelijker meegenomen in omgevingsvisies, regionale waterprogramma’s en gebiedsprocessen, o.a. door te blijven werken vanuit principes als water en bodem sturend; 
· Er is ingezet op onderzoek, monitoring en kennisontwikkeling, o.a. met studies naar hydrologie, verzilting, ecologie en zuiveringsconcepten, het ontwikkelen van afwegingsinstrumenten en het uitvoeren van pilots en proeftuinen om ervaring op te doen;
· Er is geïnvesteerd in extra capaciteit en expertise bij zowel drinkwaterbedrijven als regionale overheden, om de uitvoering van het actieprogramma en de realisatie van strategische plannen en complexe projecten daadwerkelijk mogelijk te maken.

3.2 Knelpunten en nieuwe of aanvullende acties
Welke (bestaande en nieuwe) knelpunten zijn geïdentificeerd bij de uitvoering van acties en wat is er door drinkwaterbedrijven en provincies al aan gedaan om deze op te lossen?
Waar sprake is van vertraging, uitstel of afstel, leidt dit tot aanvullende of nieuwe acties?

Verbeteren en versnellen van procedures en vergunningverlening
Waar aanvullende of nieuwe acties worden genoemd, concentreren deze zich vooral rond het verbeteren en versnellen van procedures en vergunningverlening. Vertragingen hangen vaak samen met onduidelijkheid of complexiteit, ook in de voorbereiding van vergunningaanvragen. Concreet gaat het dan om het volgende:
· Het moeten aanleveren van extra onderbouwing voor vergunningaanvragen, het opnieuw beoordelen van MER-resultaten, het herijken van procedurestrategieën en het maken van nieuwe, expliciete afspraken tussen provincies, omgevingsdiensten en drinkwaterbedrijven over de volgorde, timing en inrichting van procedures; 
· Het doen van aanvullend of verdiepend onderzoek. Dit gaat om aanvullend onderzoek ter onderbouwing van vergunningen, vervolgonderzoek wanneer eerdere studies onvoldoende inzicht opleveren en nadere analyses om effecten op natuur, waterkwaliteit, de door het drinkwaterbedrijf te kiezen techniek of haalbaarheid beter in beeld te krijgen; 
· Het starten van nieuwe onderzoeken bij onzekerheden over projecten op de langere termijn. Dit om onzekerheden expliciet in beeld te brengen en risico’s en alternatieven breed te verkennen voordat verdere investerings- of vergunningsstappen worden gezet, zowel intern binnen drinkwaterbedrijven als in overleg met het bevoegd gezag. Dit betreft vragen over hydrologische relaties, natuureffecten, waterkwaliteit, technische haalbaarheid of de verwerking van reststromen.
· Het komen tot een passende, efficiënte procedure en duidelijkheid over de rol van verschillende overheden bij grote en complexe drinkwaterprojecten waarbij oog is voor de belangen van drinkwater en omgeving blijkt moeilijk. Daarbij werkt het drinkwaterbedrijf bij dit type projecten met vele overheidspartijen samen op diverse competenties (natuur, water, bouw en sloopregelgeving). Coördinatie tussen deze partijen is niet vanzelfsprekend.

Er is dus behoefte aan eerder en duidelijker inzicht in procedures, bevoegd gezag en processtappen, zodat trajecten formeel en tijdig kunnen starten. Dit vereist het verduidelijken van vergunningprocessen, het maken van nieuwe procesafspraken, het inzetten van gecoördineerde procedures of projectbesluiten en het uitwerken van procesbeschrijvingen die toekomstige vertragingen moeten voorkomen. Daarbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar een sterkere rol van samenwerking tussen drinkwaterbedrijven, provincies, omgevingsdiensten en andere overheden. Hiervoor wordt integraal gekeken naar beleid en vergunningverlening om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen, zoals de keuze voor gecoördineerde besluitvorming of projectbesluiten om versnippering te voorkomen. In de praktijk gebeurt dat op dit moment niet (genoeg). Het Rijk kan initiatiefnemers helpen om te komen tot een aanpak om procedures formeel en op tijd te starten, zodat drinkwaterbedrijven en overheden sneller de juiste stappen met elkaar kunnen zetten, bijvoorbeeld door het traject rondom het actualiseren van de IPLO-website.

Met de KRW-inbreukprocedure rondom tijdelijke vergunningen is het risico manifester geworden dat bestaande winningen ter discussie komen te staan. Dit vormt een wezenlijk risico voor de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen op termijn.

Natuur wet- en regelgeving
Breed genoemde knelpunten spelen rondom aangescherpte natuurwetgeving, veranderende jurisprudentie rond Natura2000 en stikstof, en onduidelijkheid over de juiste procedure en het bevoegd gezag bij complexe projecten zorgen voor vertraging. Dit raakt zowel nieuwe uitbreidingen als aanpassingen aan bestaande winningen en installaties.

Drinkwaterbedrijven en provincies proberen dit op te lossen door juridisch advies in te winnen, procesbeschrijvingen en handreikingen op te stellen, vergunningprocedures te evalueren en te verbeteren, oplossingsrichtingen te verkennen en door intensiever samen te werken, soms via gecoördineerde procedures of projectbesluiten onder regie van de provincie. Ook is er extra capaciteit op gezet en wordt dit besproken in de CoP Drinkwatersector. Toch wordt erkend dat deze knelpunten niet altijd op korte termijn volledig kunnen worden opgelost. Hiervoor vragen provincies en drinkwaterbedrijven om ondersteuning van het Rijk.

Ruimtelijke inpassing
Een ander veelvoorkomend knelpunt betreft ruimtelijke inpassing en bescherming van drinkwaterinfrastructuur en -bronnen. De ruimtelijke druk maakt het voor gemeenten en provincies lastig om ruimte te vinden voor nieuwe winningen, zuiveringslocaties en leidingtracés, terwijl ook het vastleggen en beschermen van bestaande en toekomstige reserveringsgebieden en infrastructuur tijdrovend is. 

Provincies en drinkwaterbedrijven werken aan oplossingen door drinkwaterbelangen steviger te borgen in omgevingsbeleid en ruimtelijke plannen, door reserveringsgebieden op te nemen in verordeningen en door bestuurlijk overleg met andere overheden te voeren. In 2026 zullen de laatste Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s) zijn vastgesteld. Ook worden er in het Nationaal Waterprogramma reserveringen voor oppervlaktewater gemaakt.

Netcongestie
Daarnaast worden netcongestie en energievoorziening regelmatig genoemd als knelpunt. Onzekerheid over tijdige beschikbaarheid van elektriciteit kan de realisatie of ingebruikname van uitbreidingen vertragen, ondanks de maatschappelijke prioriteit van drinkwater. 
Dit wordt onderzocht per project, waarbij in sommige gevallen prioritering of afstemming met netbeheerders wordt gezocht, maar structurele oplossingen liggen vaak buiten de directe invloedssfeer van drinkwaterbedrijven en provincies. Hiervoor wordt gekeken naar het Rijk.

Waterkwaliteit en bronbescherming
Een ander belangrijk cluster van knelpunten heeft betrekking op waterkwaliteit en bronbescherming. Verslechtering van grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, onder meer door PFAS, gewasbeschermingsmiddelen en indirecte lozingen, zet de inzetbaarheid van bestaande bronnen onder druk en kan leiden tot het moeten nemen van extra zuiveringsstappen. Ook ontbreekt soms een duidelijk beleids- en normenkader, bijvoorbeeld voor reststroom- en concentraatlozingen, wat vergunningverlening bemoeilijkt.

Er worden aanvullende acties genomen om bestaande bronnen beter inzetbaar te houden en te borgen. Dit gebeurt door het actualiseren van gebiedsdossiers, het nader in beeld brengen van kwaliteitsproblemen die de inzetbaarheid van bronnen onder druk zetten. Daarbij wordt onderzocht welke aanvullende zuivering of beschermingsmaatregelen nodig zijn om bronnen te kunnen blijven gebruiken, ondanks de verslechterende kwaliteit van deze bronnen. Ook zijn er onderzoeken gestart, pilots opgezet, gebiedsdossiers geactualiseerd en er vindt overleg plaats met bevoegde gezagen om tot betere kaders en maatregelen te komen.

Infrastructuur
Verder spelen infrastructurele en systeemknelpunten een rol, zoals een mismatch tussen beschikbare bronnen en de capaciteit van transportleidingen, waardoor water niet eenvoudig naar de juiste regio kan worden gebracht. Dit leidt tot een verdeelvraagstuk in plaats van een bronvraagstuk. 

Oplossingen worden gezocht in grootschalige investeringen in leidinginfrastructuur, waarvoor uitgebreide ruimtelijke en juridische procedures en de daaropvolgende besluiten nodig zijn, ondersteund door strak projectmanagement en risicobeheersing. Voorwaarde hierbij is dat de financiële gezondheid van de drinkwaterbedrijven structureel geborgd moet worden, ook voor de langere termijn. Daarvoor loopt een separaat traject van IenW, IPO, Vewin en VNG.

Tot slot worden ook organisatorische en uitvoeringsknelpunten bij drinkwaterbedrijven genoemd, zoals lange aanbestedingsprocedures, stijgende projectkosten en een tekort aan gespecialiseerd personeel. Hiervoor zijn onder meer raamovereenkomsten afgesloten, extra kredieten aangevraagd en zijn drinkwaterbedrijven hard bezig met het versterken van capaciteit.
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4. Appreciatie en conclusies
Op basis van bijlage 1 is duidelijk dat er in totaal 18,65 Mm3 extra productiecapaciteit is gerealiseerd. Dit is resultaat van landelijke (zie Hoofdstuk 2) en regionale (zie Hoofdstuk 3.1) acties die zijn uitgevoerd in 2025, samen met acties die al voor de lancering van het Actieprogramma liepen. Dit is het eerste landelijke overzicht van de verschillende projecten en hun voortgang en knelpunten, en vormt de basis voor de realisatie van de afspraak uit het coalitieakkoord.

Hierbij zijn verschillende knelpunten geïdentificeerd, zoals besproken in Hoofdstuk 3.2. Zo blijkt het daadwerkelijk versnellen door bevoegde gezagen van vergunningverlening en juridische procedures lastig, blijft de ruimtelijke inpassing van nieuwe drinkwaterproductielocaties een groot vraagstuk en legt netcongestie steeds meer druk op de realisatie van deze nieuwe locaties. Daarnaast spelen uitdagingen rondom aangescherpte natuurwetgeving, N2000-gebieden en de stikstofproblematiek een grote rol. Groot knelpunt vormt ook de verslechterende waterkwaliteit en het toepassen van beleid en/of normen, onder andere voor PFAS en reststroom- en concentraatlozingen. Hetzelfde geldt voor de structurele borging van de financiële gezondheid van de drinkwaterbedrijven, ook voor de langere termijn.

Dit leidt tot vertraging in de realisatie- en uitbreidingsprojecten zoals opgenomen in bijlage 1: van de 38 projecten die opgeleverd moeten worden vóór 2030, zijn er al 13 vertraagd. Ondanks dat er door drinkwaterbedrijven en provincies al veel is gedaan, is er dus nog veel te doen om de in 2030 benodigde extra productiecapaciteit te realiseren. 

Hoofdstuk 2 laat zien wat het ministerie van IenW, Vewin en het IPO al doen om vertraging in de realisatie van de extra productiecapaciteit te voorkomen en welke aanvullende en nieuwe acties er volgens hen nodig zijn. In Hoofdstuk 3.2 is toegelicht wat provincies en drinkwaterbedrijven doen om met de hierboven genoemde knelpunten om te gaan en wat zij daarbij vragen van andere overheden. De belangrijkste conclusies van beide hoofdstukken worden hieronder samengevat:

· Bij het voorbereiden van de concept Handreiking weging waterbelang wordt Vewin betrokken om zo het drinkwaterbelang voldoende te borgen. Dit kan bijdragen aan het knelpunt rondom de afweging tussen het drinkwaterbelang en andere belangen;
· Het ministerie van IenW en Vewin gaan in gesprek met het ministerie van KGG over versnelling van procedures op korte termijn. Dit kan bijdragen aan het knelpunt rondom het verbeteren en versnellen van procedures en vergunningverlening;
· Provincies en drinkwaterbedrijven vragen, in samenwerking met het Ministerie van IenW: 
· het ministerie van VRO, Rijkswaterstaat, gemeentes en waterschappen om met provincies en drinkwaterbedrijven werk te maken van ruimtelijke inpassing en bescherming van drinkwaterinfrastructuur en -bronnen;
· het ministerie van LVVN om structurele oplossingen rondom de aangescherpte natuurwetgeving, N2000-gebieden en stikstof;
· het ministerie van KGG om structurele oplossingen rondom netcongestie;
· Provincies en drinkwaterbedrijven vragen het ministerie van IenW om structurele oplossingen rondom PFAS, reststroom- en concentraatlozingen en de verslechterende waterkwaliteit.

Alle partijen, dus drinkwaterbedrijven, provincies, het Rijk, gemeenten en andere waterbeheerders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van de in 2030 benodigde extra productiecapaciteit. Alleen als alle betrokken partijen de gemaakte afspraken daadwerkelijk én tijdig kunnen nakomen, kunnen de op regionaal en landelijk niveau geformuleerde acties ervoor zorgen dat de drinkwatervoorziening in de periode tot 2030 wordt gewaarborgd.
 
[bookmark: _Hlk203489579][bookmark: _Hlk203481902]Bijlage 1	Status realisatieprojecten per drinkwaterregio 

De tabellen in bijlage 1 geven per drinkwaterregio inzicht in de status van de realisatieprojecten. Daarbij wordt de volgende indeling in fasen en kleuren gehanteerd:

Toelichting fasen - inclusief benodigde doorlooptijd (indicatief)
1 = onderzoekfase door drinkwaterbedrijf
2 = indiening en beoordeling aanvraag door bevoegd gezag [footnoteRef:2]
3 = bezwaar beroepsprocedure (indien van toepassing)
4 = realisatiefase door drinkwaterbedrijf [2:  Met de komst van de Omgevingswet hebben drinkwaterbedrijven één Omgevingsvergunning nodig. Daarin zit ook de Natuurvergunning, die bestaat uit een vergunning voor 1) ‘activiteit Natura 2000’ en 2) ‘activiteit Flora & Fauna’. Stikstof is onderdeel van de vergunning ‘activiteit Natura 2000’. De verschillende onderdelen van de vergunning worden in de meeste gevallen niet gelijktijdig aangevraagd. Zo zal de watervergunning, en vaak ook de natuurvergunning al in een vroeg stadium worden aangevraagd. En later pas, voorafgaand aan realisatie van het bouwproject, de overige vergunningen. ] 


Toelichting kleuren (geeft voortgang in betreffende fase aan, heeft geen relatie met fase)[footnoteRef:3]  [3:  Deze kleuren sluiten naadloos aan bij de monitoringsystematiek in de voortgangsrapportage van de BNDW.] 

Donkergroen = voltooid
Lichtgroen = in uitvoering en op schema
Oranje = vertraagd 
· Graag nader toelichten: knelpunt(en) benoemen; te organiseren versnellingen; aangeven wat dit betekent voor de uitvoering van het regionale actieplan.
Rood = gestopt
· Graag nader toelichten: reden waarom gestopt bv. geen bestuurlijk/politiek draagvlak, andere obstakels; aangeven wat dit betekent voor de uitvoer van het regionale actieplan waar het project onderdeel van is.

In de tabellen wordt ook gevraagd in te vullen hoe het komt dat er vertraging is opgelopen of het project gestopt is. In de kolom ‘toelichting’ kan aangegeven worden waar in het proces het vastloopt. Naast het invullen van de tabellen wordt gevraagd om per drinkwaterregio drie vragen te beantwoorden:

A.1 Welke acties zijn na lancering van het Actieprogramma begin 2025 uitgevoerd?
A.2 Welke (bestaande en nieuwe) knelpunten zijn geïdentificeerd bij de uitvoering van acties en wat is er door drinkwaterbedrijven en provincies al aan gedaan om deze op te lossen?
A.3 Waar sprake is van vertraging, uitstel of afstel, leidt dit tot aanvullende of nieuwe acties?
Tabel 1.1: Provincie Limburg – WML 
	[bookmark: _Hlk204001138]Realisatieprojecten
	Verwachte oplevering
(jaartal)
	Te realise-ren dw (Mm3) 
	Gereali-seerd dw (Mm3) 
	Fase 
(nr. fase)
	Stand van zaken (kleur)
	Reden van vertraging/stoppen (bij oranje resp. rood)
	Toelichting waar in het proces vertraging is/het stopt

	1. Waterval
	2026
	+0,9
	+0,0
	2
	Oranje
	Vertraging opgelopen in verband met benodigde berekeningen ten aanzien van natuur (omgevingswet). Realisatie kan nog niet starten. Verwachte oplevering 2027-2028. 
	

	2. Schinveld
	2025
	+0,5
	+0,0
	4
	Lichtgroen
	
	

	3. Susteren
	2026
	+0,5 - +1,0
	+0,0
	4
	Lichtgroen
	
	

	4. Grubbenvorst
	2028
	+0,5
	+0,0
	4
	Lichtgroen
	
	

	5. IJzeren Kuilen
	2027
	+0,1 - +0,2
	+0,0
	1
	Lichtgroen
	
	

	6. Beegden
	2035
	+1,7
	+0,0
	1
	Lichtgroen
	
	Waterkwaliteit meenemen. 

	7. Pey Echt
	2035
	+1,0
	+0,0
	1
	Lichtgroen
	
	

	8. Vijlen 
(nieuwe winning
	> 2030
	+1,0- +1,5
	+0,0
	
	
	Deze maatregel hoort niet in het ABDW 2023-2030. Dit kan alleen worden gerealiseerd als de Einsteintelescoop niet naar Limburg komt. Maatregel is dus voorlopig on hold. Deze is ook niet meer opgenomen in het vastgestelde regionale actieprogramma.
	Deze maatregel hoort niet in het ABDW 2023-2030. Dit kan alleen worden gerealiseerd als de Einsteintelescoop niet naar Limburg komt. Maatregel is dus voorlopig on hold. Deze is ook niet meer opgenomen in het vastgestelde regionale actieprogramma.

	Totaal te realiseren
	
	+5,6 - +6,1
	
	
	
	
	

	Totaal gerealiseerd
	
	
	+0
	
	
	
	



A.1 Welke acties zijn na lancering van het Actieprogramma begin 2025 uitgevoerd?
Acties:  Vaststellen Programma Limburgs Drinkwater. 				
Korte toelichting: De acties voor het Actieprogramma Beschikbaarheid Drinkwaterbronnen 2023-2030 zijn opgenomen in de meerjarige projectenplanning van WML. Uitvoer loopt via deze planning (zie status in bijlage 1). Daarnaast zijn Provincie Limburg en WML het Programma Limburgs Drinkwater gestart, voor de drinkwaterbeschikbaarheid na 2030. Dit is in november 2025 door Gedeputeerde Staten van Provincie Limburg en het Managementteam van WML vastgesteld.

A.2 Welke (bestaande en nieuwe) knelpunten zijn geïdentificeerd bij de uitvoering van acties en wat is er door drinkwaterbedrijven en provincies al aan gedaan om deze op te lossen?
Knelpunten: uitdagingen waterkwaliteit.
Korte toelichting: nieuwe inzichten ten aanzien van waterkwaliteit laten zien dat aanvullende zuiveringsuitbreidingen noodzakelijk zijn. Dit heeft niet direct betrekking op de projecten zoals genoemd in het Actieprogramma Beschikbaarheid Drinkwaterbronnen 2023-2030, maar kan leiden tot een (noodzakelijke en ongewenste) herprioritering van het projectportfolio.

A.3 Waar sprake is van vertraging, uitstel of afstel, leidt dit tot aanvullende of nieuwe acties?
Eén actie heeft vertraging opgelopen. Deze actie wordt nog voor 2030 afgerond. Er is geen aanleiding voor het starten van aanvullende acties. Provincie Limburg en WML zijn over dit thema en de voortgang van de projecten in gesprek.

Samenvattend oordeel:
In Limburg wordt middels het Actieprogramma Beschikbaarheid Drinkwaterbronnen gewerkt aan het vergroten van de productiecapaciteit binnen de bestaande vergunningscapaciteit (onttrekkingsvergunningen). Het doel is het operationaliseren van circa 5 miljoen m 3 /jaar extra productiecapaciteit om de drinkwatervraag op de kortere termijn te borgen. Naar verwachting worden drie acties in 2026 afgerond met een totaliteit van circa 1,5 miljoen m 3 /jaar. Dan ligt er nog een resterende opgave van 3,5 miljoen m 3 /jaar voor de doorlooptijd van het actieprogramma. De uitvoering van deze acties ligt grotendeels op schema. Op dit moment heeft één actie vertraging opgelopen, maar de verwachting is dat deze actie alsnog voor 2030 kan worden afgerond. Daarbij komend is het borgen van de drinkwatervraag op de langeretermijn een grote opgave, óók in Limburg. Na 2030 zijn extra drinkwaterbronnen nodig. De acties hiervoor zijn opgestart binnen het Programma Limburgs Drinkwater, dat een doorlooptijd heeft tot minstens 2050. Het Programma Limburgs Drinkwater is in november 2025 door Provincie Limburg en WML vastgesteld en wordt vanaf 2026 uitgevoerd.



Tabel 1.2: Provincie Noord-Brabant – Brabant Water
	Realisatieprojecten
	Verwachte oplevering
(jaartal)
	Te realise-ren dw (Mm3) 
	Gereali-seerd dw (Mm3) 
	Fase
(nr. fase)
	Stand van zaken (kleur)
	Reden van vertraging/stoppen (bij oranje resp. rood)
	Toelichting waar in het proces vertraging is/het stopt

	1. Gilzerbaan
	2025
	+3,3
	 3,3*
	
	Donkergroen
	
	

	2. Kruisland 
	2028
	+3,5
	
	1 
(bijna 2) 
	Oranje
	Complex project (veel onderzoeksvragenen participatie)
	Opstellen MER, voorbereiden projectbesluit 

	3. Brakwater
	2030
	+5,0
	
	1
(pilot)
	Oranje
	Stikstof
	Vertraging door beperkingen stikstof in de pilotfase

	4. Zeewater
	2035
	+10,0
	
	1
(pilot)
	Lichtgroen
	
	

	Totaal te realiseren
	
	+6,8
	
	
	
	
	

	Totaal gerealiseerd
	
	
	+ 3,3*
	
	
	
	


*Dit is geen nieuwe vergunning maar het deel van de bestaande vergunning wat eerst niet inzetbaar was door een rechtszaak. De rechtszaak van de baan en nu kan de vigerende vergunning Gilzerbaan van 18 miljoen m³/j weer volledig worden ingezet.

A.1 Welke acties zijn na lancering van het Actieprogramma begin 2025 uitgevoerd?
· Vaststellingsovereenkomst Gilzerbaan: afspraken met PNB en natuurorganisaties over de inzet van de vergunning Gilzerbaan. Daarmee is de rechtszaak van de baan en kan de vigerende vergunning Gilzerbaan van 18 miljoen m³/j volledig worden ingezet
· Opleveren gezamenlijke rapportage BW en PNB  met nadere onderbouwing van de keuze voor de aanvullende bronnen brakwater en zeewater na 2030 
· Meenemen gemeentes en waterschappen in de opgave van de drinkwatervoorziening, onder andere door een webinar
· Intensivering inspanning op vlak van waterbesparing (aansluitbeleid, tariefstelling grootzakelijke klanten, campagnes etc.)
· Opnemen Drinkwaterreserveringsgebieden in Omgevingsverordening (niet om de groei op te vangen)

A.2 Welke (bestaande en nieuwe) knelpunten zijn geïdentificeerd bij de uitvoering van acties en wat is er door drinkwaterbedrijven en provincies al aan gedaan om deze op te lossen?
· Om vertraging te voorkomen is bij nieuwe winning Kruisland besloten tot een Projectbesluit en coördinatie vergunningen door provincie Noord-Brabant. De omgevingsplannen van de betrokken gemeenten zijn geïncorporeerd in het Projectbesluit.
· Daarnaast staat de inzetbaarheid van bestaande bronnen steeds meer onder druk, onder andere door kwaliteitsissues. Op dit moment worden de nieuwe gebiedsdossiers opgesteld.
· Bestaande knelpunten zoals stikstof, netcongestie en lozing reststroom blijven aandacht vragen.

A.3 Waar sprake is van vertraging, uitstel of afstel, leidt dit tot aanvullende of nieuwe acties?
· Om vertraging te voorkomen is bij nieuwe winning Kruisland besloten tot een Projectbesluit en coördinatie vergunningen door provincie Noord-Brabant. De omgevingsplannen van de betrokken gemeenten zijn geïncorporeerd in het Projectbesluit.
· Daarnaast staat de inzetbaarheid van bestaande bronnen steeds meer onder druk, onder andere door kwaliteitsissues. Op dit moment worden de nieuwe gebiedsdossiers opgesteld.
· Bestaande knelpunten zoals stikstof, netcongestie en lozing reststroom blijven aandacht vragen.

Samenvattend oordeel:
In West-Brabant is er onvoldoende capaciteit beschikbaar. De zo spoedig mogelijke realisatie van de nieuwe winning Kruisland van 3,5 miljoen m³/jaar is noodzakelijk om het knelpunt in deze regio op korte termijn op te lossen. 
Voor de periode ná 2030 werkt Brabant Water samen met de provincie Noord-Brabant aan de ontwikkeling en realisatie van aanvullende bronnen (brak grondwater en zeewater) om het zoete grondwatersysteem niet verder te belasten. 
In het algemeen staat het in stand houden van bestaande bronnen en capaciteiten steeds meer onder druk.

Tabel 1.3: Provincie Groningen – Waterbedrijf Groningen
	Realisatieprojecten
	Verwachte oplevering
(jaartal)
	Te realise-ren dw (Mm3) 
	Gereali-seerd dw (Mm3) 
	Fase
(nr. fase)
	Stand van zaken (kleur)
	Reden van vertraging/stoppen (bij oranje resp. rood)
	Toelichting waar in het proces vertraging is/het stopt

	1. De Groeve 
	2025
	+2,0
	+ 2,0
	4
	Donkergroen
	-
	In 2024 was uitbreiding van de winvergunning al gerealiseerd. In 2025 is ook de aangepaste lozingsvergunning afgegeven waarmee de volledige capaciteit (incl. uitbreiding) kan worden ingezet.

	2. Sellingen
	2028
	+1,5
	0
	3 / 4
	Lichtgroen
	
	Verschillende deelprojecten zijn in uitvoering of gaan binnenkort in uitvoering. Voor de laatste categorie geldt dat de vergunningsprocedures voor de bouwfase in de afrondende fase zitten. Vergunningsprocedures lopen regelmatig uit de tijd, maar naar verwachting heeft dat geen gevolgen voor de opleverdatum van het totaalproject.

	3. De Punt
	2030
	+1,5
	0
	1 (voorbe-reiding bouwfase)
	Lichtgroen
	
	Beperkende onderdelen in de zuiveringscapaciteit (langzaam zandfilters) worden vervangen en groter teruggebouwd. Winvergunning is ruim voldoende.

	4.Nieuwe winningen /ASV’s
 
	>2030
	+1,7
	0
	1
	Lichtgroen
	
	De plan MER voor de ASV’s bevindt zich in de afrondende fase. Aanwijzing naar verwachting in 2026. 

Huidige verwachting is dat de ASV’s niet operationeel zullen zijn voor 2040.

	Totaal te realiseren
	
	+5,0
	
	
	
	
	

	Totaal gerealiseerd
	
	
	+2,0
	
	
	
	



A.1 Welke acties zijn na lancering van het Actieprogramma begin 2025 uitgevoerd?
· Uitbreiding De Groeve, 2 Mm3/jaar extra capaciteit: In 2024 was uitbreiding van de winvergunning gerealiseerd. In 2025 is ook de aangepaste lozingsvergunning afgegeven waarmee de volledige capaciteit (incl. uitbreiding) kan worden ingezet.
· Uitbreiding Sellingen, 1,5 Mm3/jaar extra capaciteit: Verschillende deelprojecten zijn in uitvoering of gaan binnenkort in uitvoering.
· Uitbreiding De Punt, 1,5 M3/jaar extra capaciteit: Beperkende onderdelen in de zuiveringscapaciteit (langzaam zandfilters) worden vervangen en groter teruggebouwd. Het project bevindt zich op dit moment in de voorbereidingsfase.
· Plan-MER procedure ASV’s: De plan MER voor de ASV’s bevindt zich in de afrondende fase. Aanwijzing  naar verwachting in 2026. Huidige verwachting is dat de ASV’s niet operationeel zijn voor 2040.
· Onderzoek Lange termijn Drinkwatervoorziening: Verkennend onderzoek naar aanvullende (alternatieve) bronnen voor de drinkwatervoorziening. Dit project wordt uitgevoerd samen met de provincie Drenthe, WMD, Vitens, Provincie Groningen en Waterbedrijf Groningen.
· Informatiesessie PS Groningen: Tijdens de informatiesessie zijn de uitdagingen en bijbehorende urgentie voor de drinkwatervoorziening in Groningen onder de aandacht gebracht.

A.2 Welke (bestaande en nieuwe) knelpunten zijn geïdentificeerd bij de uitvoering van acties en wat is er door drinkwaterbedrijven en provincies al aan gedaan om deze op te lossen?
Waterkwaliteit oppervlaktewaterbronnen en pfas: Onderzoek naar PFAS concentraties in de Drentsche Aa en onderzoek naar andere zuiveringsconcepten en verwerken van restromen.
Doorlooptijd vergunningprocedures: Procesbeschrijvingen opgesteld met Drenthe, Groningen, WBG en WMD.

A.3 Waar sprake is van vertraging, uitstel of afstel, leidt dit tot aanvullende of nieuwe acties?
Niet van toepassing.

Samenvattend oordeel:
Hiervoor wordt verwezen naar de tabel. De verwachting is dat we in 2030 onze productiecapaciteit hebben uitgebreid met + 5,0 Mm3/jr. ten opzichte van 2023. Of dit voldoende is hangt sterk af van de vraagontwikkeling.
In ons programma van de Watertransitie zetten we naast het uitbreiden van de win- en productiecapaciteit ook in op optimaliseren van onze bedrijfsvoering (lekreductie), waterbesparing bij consumenten en bedrijven en het realiseren van alternatieven voor (nieuwe) grootverbruikers. We zien dat dit effect heeft op de ontwikkeling van de vraagprognose. Als de trend zich doorzet dan lijkt een plus van 5,0 Mm3/jr. ten opzichte van de huidige situatie in 2030 voldoende te zijn om te kunnen voorzien in de vraag +10%.
Na 2030 groeit de drinkwatervraag echter door, dus we verkennen ook al diverse mogelijkheden om na 2030 extra win- en productiecapaciteit te realiseren.

Tabel 1.4: Provincie Drenthe – WMD Drinkwater
	Realisatieprojecten
	Verwachte oplevering
(jaartal)
	Te realise-ren dw (Mm3) 
	Gereali-seerd dw (Mm3) 
	Fase 
(nr. fase)
	Stand van zaken (kleur)
	Reden van vertraging/stoppen (bij oranje resp. rood)
	Toelichting waar in het proces vertraging is/het stopt

	1. Holtien
    Hoogeveen
	2029
2026
	+ 0,7
	
	4
	Oranje
	Holtien: binnen het huidige waterwingebied is het niet mogelijk om uit te breiden tot vergunde capaciteit. Oplevering is daardoor gekoppeld aan punt 4. 
Hoogeveen: Er was tijdelijk minder  personele capaciteit beschikbaar.
	

	2. Dalen
	2028
	+ 0,7
	
	4
	Oranje
	Er was tijdelijk minder  personele capaciteit beschikbaar.
	

	3. Beilen
	2026
	+ 1,0
	
	2
	Oranje
	Onderzoek N2000 (opstellen voortoets)
	

	4. Holtien
	2029
	+ 1,5 (max)
	
	1
	Oranje
	Volgt op Beilen; vergunning 2028 => operationeel in 2029
	

	5. Assen-Oost
	2030
	+ 1,5 (max)
	
	1
	Lichtgroen
	Nog tijd nodig voor realisatie voor daadwerkelijk kunnen infiltreren en onttrekken
	

	6. Assen-West
	
	+ 1,0 (max)
	
	
	
	
	Niet operationele reserve

	Totaal te realiseren
	
	+ 4,3
	
	
	
	
	Totale opgave is 4,3 Mm3

	Totaal gerealiseerd
	
	
	0,0
	
	
	
	



A.1 Welke acties zijn na lancering van het Actieprogramma begin 2025 uitgevoerd?
Acties: Processchema vergunningaanvraag is uitgewerkt
Korte toelichting: Alle processtappen zijn gedetailleerd beschreven in een samenwerking tussen de waterbedrijven en provincie. Hierbij onderscheid gemaakt in de volgende fasen:
Fase A: verkenning van de hydrologische mogelijkheden (WMD + Provincie Drenthe)
Fase B + C: voorbereiding van (+ noodzakelijke onderzoeken/procedures voor) aanvraag voor een vergunning voor grondwateronttrekking (WMD)
Fase D: beoordeling van de aangevraagde vergunning (Provincie Drenthe)
Fase E: aanwijzen van beschermingszones (Provincie Drenthe)

A.2 Welke (bestaande en nieuwe) knelpunten zijn geïdentificeerd bij de uitvoering van acties en wat is er door drinkwaterbedrijven en provincies al aan gedaan om deze op te lossen?
Knelpunten: Geen

A.3 Waar sprake is van vertraging, uitstel of afstel, leidt dit tot aanvullende of nieuwe acties?
Nieuwe acties: Het uitgewerkte processchema moet er voor zorgen dat nieuwe vertragingen worden voorkomen.

Samenvattend oordeel:
Drenthe heeft de opgave om tot 2030 4,3 Mm3 extra drinkwater te realiseren. De projecten die hiervoor gepland staan moeten dit ook kunnen realiseren. Het is niet nodig dat alle projecten maximaal worden gerealiseerd. De eerste extra 1,0 Mm3 extra drinkwater wordt waarschijnlijk begin 2026 gerealiseerd.

Tabel 1.5: Provincie Utrecht – Vitens regio Utrecht
	Realisatieprojecten
	Verwachte oplevering
(jaartal)
	Te realise-ren dw (Mm3) 
	Gereali-seerd dw (Mm3) 
	Fase 
(nr. fase)
	Stand van zaken (kleur)
	Reden van vertraging/stoppen (bij oranje resp. rood)
	Toelichting waar in het proces vertraging is/het stopt

	1. Cothen (productie)
	2026
	+ 1,0
	+ 1,0
	
	Donkergroen
	
	

	[bookmark: _Int_6DCmQQDM]2.Doorn 
(opheffen beperking + productie)*
	2026
	- 0,8

	- 0,8
	
	Donkergroen
	
	

	3. Bilthoven (productie)
	2027
	+ 0,8
	
	4
	Lichtgroen
	
	

	4. Benschop (productie)
	2028
	+ 3,0
	
	4
	Lichtgroen
	Netcongestie wordt als mogelijk toekomstig risico gezien, Vitens is dit verder aan het onderzoeken.
	

	5. Woudenberg (productie)
	2032
	+ 1,2
	
	4
	Oranje
	De organisatie is heringericht om deze opgave integraal te kunnen realiseren (zie ook de toelichting onder A1). Hiermee worden risico's tijdens de realisatie vroegtijdig gemitigeerd.
	

	6. Groenekan (ver-gunning+productie)
	2032
	+ 1,5
	
	2
	Oranje
	Er is besloten dat een vervolgonderzoek nodig is.
	Extra onderzoek wordt uitgevoerd i.v.m. effecten op Natura2000 gebieden en KRW-doelen. Onderzoeken zijn complex. Proces is gericht op joint factfinding om effecten in beeld te brengen. In 2026 volgt een richtinggevend besluit.

	7. Eemdijk (vergunning + beschikbaarheid)
	2033
	+ 3,0
	
	2
	Oranje
	Vertraging geohydrologische modelberekeningen. Dit door een combinatie van krapte op de arbeidsmarkt en de noodzaak voor een onafhankelijke expert die de belanghebbenden kan vertegenwoordigen.
	N2000/NNN effecten nog niet in beeld dus nog geen zicht op natuurvergunning.


	8. Uitbreiden huidige winningen
	2030
	+ 1,5-3,0
	
	
	Lichtgroen
	Hydrologische effectberekeningen zijn uitgevoerd. Effecten op andere thema's zijn nog niet bepaald en dienen nog te worden uitgevoerd.
	

	9. WAAG
	2035
	+ 10,0
	
	1
	Oranje
	Nog geen gedragen voorkeursalternatief (incl. interprovinciale locatiekeuzes) en hiermee nog geen duidelijkheid over samenhangende realistatieprocedures en verantwoordelijkheden.
	Locatiekeuze is complex door schaarse ruimte. In de Omgevingswet veel mogelijkheden, maar weinig automatismen voor dit type projecten.

	10. Schalwijk
	2036
	+ 7,0
	
	1
	Lichtgroen
	
	

	Totaal te realiseren
	
	28,2-29,7
	
	
	
	
	

	Totaal gerealiseerd
	
	
	0,2
	
	
	
	


*In het regionaal actieplan staat 1,0, dit is aangepast naar 0,8.
Noot bij tabellen 1.5 t/m 1.9: De door Vitens gerapporteerde jaartallen voor de ‘verwachte oplevering’ geven het eerste volledige jaar weer waarin naar verwachting drinkwater kan worden geleverd.

A.1 Welke acties zijn na lancering van het Actieprogramma begin 2025 uitgevoerd?
· Drinkwaterraad Utrecht is in september 2025 gestart. Dit is een actiegericht bestuurlijk overleg met provincie, waterschappen, drinkwaterbedrijven en een afspiegeling van de gemeenten. Bijbehorend ambtelijk overleg, waarbij de opgave is aangescherpt en op 4 sporen wordt ingezet om de drinkwateropgave in Utrecht te realiseren. Spoor 1: gericht op instandhouden wat er is. Spoor 2: korte termijn uitbreidingen. Spoor 3: middellange termijn uitbreidingen en reserves. Spoor 4: toekomstige drinkwatervoorziening. Waarbij het actieprogramma gericht is op het op korte termijn realiseren van extra capaciteit en reserves, dit valt onder spoor 2. Deze samenwerking is ook gedeeld in de eerste Community of Practice van de Vewin op 2 december jl. 
· In de afgelopen jaar zijn Vitens en de provincie Utrecht bezig geweest de inrichting van beide organisatie aan te passen op het uitvoeren van projecten om het uitbreiden van de productiecapaciteit te vergroten. Dit heeft geresulteerd in een integrale benadering met een bijbehorende planningen.
· WAAG: Kansrijke alternatieven zijn beschreven en ambtelijk en bestuurlijk gedeeld. Notitie Reikwijdte en Detailniveau is voorbereid. De drinkwaterbedrijven zijn heel 2025 in gesprek geweest met bevoegd gezagen (drie provincies, RWS, waterschappen en gemeenten) over passende procedure en bevoegd gezag. Besloten is de MER nog niet formeel te starten maar advies te vragen van de overheden op het Plan van Aanpak en de uitgangspunten (oorspronkelijk: de NRD) en verder te gaan met de inhoudelijke verkenning van alternatieven en een MES (milieu-effectenstudie). Doel is om tot een casco-voorkeursalternatief te komen medio 2026.

A.2 Welke (bestaande en nieuwe) knelpunten zijn geïdentificeerd bij de uitvoering van acties en wat is er door drinkwaterbedrijven en provincies al aan gedaan om deze op te lossen?
· Een belangrijk knelpunt wat is geïdentificeerd is de jurisprudentie rondom Natura2000. Hiervoor is juridisch advies gevraagd (door provincie), maar de landelijke vraag hoe hiermee om te gaan blijft.
· In de huidige beheerplannen Natura2000 is voor diverse gebieden een vrijstelling voor huidig gebruik van grondwateronttrekkingen opgenomen. Gezien de slechte staat van instandhouding en de grondwaterafhankelijkheid van meerdere Natura2000 gebieden, is deze vrijstelling naar verwachting niet meer houdbaar in de 5 nieuwe beheerplannen die momenteel door de provincie worden opgesteld. Daarnaast zijn recent enkele gerechtelijke uitspraken geweest die gevolgen hebben hoe bestaand gebruik moet worden gewogen. Dit maakt de jurisprudentie rondom Natura2000 een knelpunt. Gezien de vaststelling van de beheerplannen in 2026 is het van belang dat er een beeld komt van de juridische gevolgen voor diverse bestaande onttrekkingen. Er wordt daarom momenteel gewerkt (bij de provincie) aan een eerste juridisch onderbouwd beeld wat dit voor diverse onttrekkingen gaat betekenen. 
· Een andere landelijke opgave de in Utrecht als knelpunt wordt geïdentificeerd is ruimtelijke druk. Hierdoor is het voor Vitens lastig om voldoende geschikte ruimte te vinden die benodigd is voor de uitbreiding van de drinkwaterinfrastructuur dit gaat zowel om puttenvelden voor grondwateronttrekking, als productielocaties waar drinkwater wordt gemaakt over leidingtracés.  
· Netcongestie is een landelijk probleem en zo ook in Utrecht, de wachttijden voor een aansluiting zijn lang ondanks de prioriteit bij maatschappelijke belang van drinkwater. Voor bijvoorbeeld de uitbreiding van de drinkwatervoorziening bij Benschop verwachten wij een knelpunt waardoor het mogelijk niet zeker is of 2028 wel mogelijk is om drinkwater te produceren. Vitens is dit nader aan het onderzoeken en aan het analyseren of er mogelijkheden zijn om dit knelpunt op te lossen.  
· Zowel de provincie als Vitens meten in hun systemen steeds vaker PFAS. Recent is vastgesteld dat veel gewasbeschermingsmiddelen PFAS bevatten, voor een deel van deze middelen is het niet bekend of ze PFAS bevatten. De impact van het gebruik van dergelijke middelen in grondwaterbeschermingsgebieden wordt momenteel onderzocht.

A.3 Waar sprake is van vertraging, uitstel of afstel, leidt dit tot aanvullende of nieuwe acties?
WAAG: Partijen die de rol van bevoegd gezag kunnen oppakken hebben behoefte aan een beeld van het voorkeursalternatief, alvorens de eigen rol te bepalen. De drinkwaterbedrijven hebben juist behoefte aan tijdige duidelijkheid rondom procedures en zekerheid dat hun aanpak goed is. Het is van belang dat procedures op tijd worden gestart en snel kunnen worden doorlopen. Er is een actie nodig om te komen tot een aanpak waarbij procedures formeel en op tijd kunnen starten (belang drinkwater) en drinkwaterbedrijven en overheden sneller de juiste stappen zetten met elkaar. Wat kan het Rijk hierin betekenen?

Samenvattend oordeel:
[bookmark: _Int_nCyVoxs1]Op dit moment is de Drinkwaterraad de drinkwateropgave in Utrecht in beeld aan het brengen / aan het actualiseren.


Tabel 1.6: Provincie Friesland – Vitens, regio Fryslân 
	Realisatieprojecten
	Verwachte oplevering
(jaartal)
	Te realise-ren dw (Mm3) 
	Gereali-seerd dw (Mm3) 
	Fase 
(nr. fase)
	Stand van zaken (kleur)
	Reden van vertraging/stoppen (bij oranje resp. rood)
	Toelichting waar in het proces vertraging is/het stopt

	1. Inkoop WMD (Beilen)*
	2028
	+3,0
	+2
	n.v.t.
	Donkergroen
	
	

	2. Boarnburgum (vergunning)**
	2031
	+1,5
	
	1
	Oranje
	Vertraging door interne resourcing.
	

	3. Luxwoude (vergunning + productie)
	2033
	+6,5
	
	3,4
	Oranje
	Beroep tegen de Watervergunning. (November 2023, zittingsdatum: onbekend) beroep bij RvS inzake omgevingsplan/bestemmingsplan.
	Individuele bezwaarprocedures binnen het juridische systeem kunnen leiden tot vertragingen in de uitvoering van grootschalige projecten, zoals de realisatie van een nieuwe drinkwatervoorziening

	4. Terwisscha (vergunning + productie)
	2033
	-4,25
	
	1
	Lichtgroen
	
	

	5. Schiermonnikoog
	2028
	+0,1
	
	1
	Oranje
	Complexiteit passende beoordeling.
	Door nieuwe aansluitingen op het eiland is de urgentie vergroot. Net geen overschrijding van de bestaande winvergunning in 2025. Drinkwatervergunning ligt binnen N2000 gebied en verdrogende natuur. Compensatie toename onttrekking i.r.t. herstelmaatregelen N2000 is ingewikkeld. Er is bewegende (duin)natuur op het eiland, die toetsing lastig maakt maar ook kansen biedt. Indien er geen alternatieven komen uit de passende beoordeling, moet er op Schiermonnikoog de eerste ADC-toets voor drinkwater uitgevoerd worden.

	Totaal te realiseren
	
	+6,85
	
	
	
	
	

	Totaal gerealiseerd
	
	
	+2
	
	
	
	


*Inkoop WMD Beilen om reductie Terwisscha te kunnen realiseren.
**Met deze extra winning kunnen de bestaande winningen in Noord-Friesland duurzamer worden ingezet in relatie tot verzilting.
Noot bij tabellen 1.5 t/m 1.9: De door Vitens gerapporteerde jaartallen voor de ‘verwachte oplevering’ geven het eerste volledige jaar weer waarin naar verwachting drinkwater kan worden geleverd.



A.1 Welke acties zijn na lancering van het Actieprogramma begin 2025 uitgevoerd?
· Opstarten vaststelling ASV-gebieden: De procedure om Aanvullende Strategische Voorraden (ASV-gebieden) op te nemen in de provinciale omgevingsverordening is gestart. Dit borgt toekomstige drinkwaterreserves in beleid.
· FRESHEM-onderzoek gestart: Onderzoek om de zoet-zoutgrens gedetailleerder in beeld te krijgen. Doel: inzicht in verziltingsrisico’s bij bestaande winningen en ASV-gebieden.
· Integrale waterplannen Waddeneilanden: Inventarisatie en voorbereiding van plannen per eiland, integraal waterplan Schiermonnikoog als referentie voor andere Waddeneilanden. Het integraal waterplan Schiermonnikoog is in 2025 vastgesteld.
· Opstellen nieuw FBWK (Fries Bestuursakkoord Water en Klimaat; klimaatregio): Doel om bij nieuwe FBWK meer focus aan te brengen op drinkwaterbesparing.
· Onderzoek drinkwatervoorziening Waddeneilanden: Vitens voert onderzoek uit naar de toekomstige drinkwatervoorziening op de Waddeneilanden. Hiermee is gestart op Schiermonnikoog.
· Evaluatie grondwaterbeschermingsbeleid en opstellen toekomstbestendig grondwaterbeschermingsbeleid is opgestart.
· Ontwikkeling Duurzaamheidsaspecten, onder andere het maken van een afwegingsinstrument om duurzaamheid af te wegen binnen Vitens-projecten.

A.2 Welke (bestaande en nieuwe) knelpunten zijn geïdentificeerd bij de uitvoering van acties en wat is er door drinkwaterbedrijven en provincies al aan gedaan om deze op te lossen?
· Vertraging vaststellen ASV-gebieden: Het vaststellen van ASV-gebieden in de Provinciale omgevingsverordening loopt trager dan verwacht. Volgens de huidige verwachtingen zullen ze in 2026 worden vastgesteld in de omgevingsverordening. De vertraging heeft wel invloed op de bescherming van de toekomstige bronnen in het gebied.
· Binnen Friesland worden op verschillende plekken projecten ontwikkeld voor gaswinning. Dit heeft impact op zowel bestaande drinkwaterwinningen, als toekomstige drinkwaterwinningen binnen de ASV-gebieden. Wanneer er lekkages ontstaan tijdens gasboringen binnen de intrekgebieden van winningen of binnen de ASV-gebieden, dan kan dit het grondwater waaruit Vitens onttrekt verontreinigen en mogelijkheden voor winningen binnen ASV-gebieden beperken. Momenteel dienen Vitens en Provincie zienswijzen in op gaswinningsprojecten, maar de wens is dat staatstoezicht op de mijnen eisen voor bescherming van drinkwaterbronnen opneemt bij gaswinningsprojecten. Dit gaat de Provincie Friesland bespreken met staatstoezicht op de mijnen.
· Nationale Grondwaterreserve: De Nationale Grondwaterreserve heeft overlapping met het ASV-gebied van de Provincie Friesland. Het is onduidelijk wat de consequenties hiervan zijn voor het benutten van dit ASV-gebied. De Provincie Friesland houdt hierover contact met het rijk.
· Versterkte focus op drinkwaterbesparing binnen FBWK: Acties vanuit landelijk beleid is essentieel (o.a. aanpassing Bouwbesluit en financiële stimulans). 
· Op Vlieland zorgt het bijplaatsen van twee putten er mogelijk voor dat de hele winvergunning en natuurvergunning weer ter inzage kunnen komen te liggen (Rendac uitspraak). 
· Door een inspraakreactie tot de RvS loopt de bouw van Luxwoude vertraging op. Hiermee vertraagt de realisatie. Dit betreft een inspraakreactie op een bestemmingsplan.

A.3 Waar sprake is van vertraging, uitstel of afstel, leidt dit tot aanvullende of nieuwe acties?
Momenteel geen aanvullende of nieuwe acties.

Samenvattend oordeel:
We hebben momenteel krapte in vergunningscapaciteit in Friesland. Het beleid van Vitens is om 20% reservecapaciteit te hebben (10% operationeel en 10% niet operationeel). Momenteel hebben we in Friesland slechts 7% reservecapaciteit. Luxwoude is samen met Boarnburgum bedoeld om de reserves structureel op orde te brengen. De verwachting is dat Luxwoude tussen 2031-2033 operationeel is. De winvergunning van Boarnburgum zal naar verwachting rond 2031 binnen zijn. Tot die tijd staat er een rem op zakelijke aansluitingen >10.000 m³/jaar.
 
Daarnaast bouwen we een nieuwe productielocatie in Noardburgum voor de drinkwatervoorziening van Noord-Friesland. Deze locatie moet minstens 50 jaar meegaan. Het grondwater komt van Garyp, Noardburgum en Nij Beets, maar deze winningen hebben last van verzilting. Door de inzet van de nieuwe winning Boarnburgum kunnen we minder grondwater onttrekken bij de verzilte winningen, waardoor minder zout grondwater wordt aangetrokken. Zo kunnen deze winningen langer worden ingezet en blijft ook in de toekomst de drinkwatervoorziening geborgd.
 
Dus zodra Luxwoude en Boarnburgum zijn gerealiseerd (ca. 2031), is de reservecapaciteit op orde en kunnen de winningen in Noord-Friesland duurzamer worden ingezet.

Tabel 1.7: Provincie Overijssel – Vitens, regio Overijssel
	Realisatieprojecten
	Verwachte oplevering
(jaartal)
	Te realise-ren dw (Mm3) 
	Gereali-seerd dw (Mm3) 
	Fase 
(nr. fase)
	Stand van zaken (kleur)
	Reden van vertraging/stoppen (bij oranje resp. rood)
	Toelichting waar in het proces vertraging is/het stopt

	1. Ceintuurbaan (productie)
	2025
	+0,6
	+0,6
	
	Donkergroen
	
	

	2. Diepenveen (productie)
	2025
	+1,05
	+1,05
	
	Donkergroen
	
	

	3. Living Lab (ver-gunning+productie)
	2029
	+5
	
	1
	Lichtgroen
	Innovatief project met complex gebiedsproces zorgt voor langere aanloop.
	

	4. Vechterweerd (productie)
	2030
	+2
	+1
	4
	Lichtgroen
	Door netcongestie is momenteel niet de volledige 2 Mm3 te realiseren.
	Naar verwachting 2032 de volledige 2 Mm3 operationeel (door verkrijgen aansluiting).

	5. Schalkhaar (productie)
	2035
	+2
	
	4
	Lichtgroen
	
	

	6. Zutphenseweg Sluis (productie) 
	2033
	+1,2
	
	4
	Lichtgroen
	
	

	7. Hasselo
	2028
	+0,35
	
	4
	Lichtgroen
	
	

	8. Salland Diep (ver-gunning+productie)
	2036
	+6
	
	1
	Lichtgroen
	
	

	Totaal te realiseren
	
	+18,2
	
	
	
	
	

	Totaal gerealiseerd
	
	
	2,65
	
	
	
	


Noot bij tabellen 1.5 t/m 1.9: De door Vitens gerapporteerde jaartallen voor de ‘verwachte oplevering’ geven het eerste volledige jaar weer waarin naar verwachting drinkwater kan worden geleverd.

A.1 Welke acties zijn na lancering van het Actieprogramma begin 2025 uitgevoerd?
Actie 1: Handreiking integraal afwegingskader maatschappelijke belangen
Actie 2: Heldere handreiking compleetheid vergunningsaanvragen
Actie 3: Borgen positie van drinkwater naar de toekomst
Actie 4: In uitvoering brengen van de principes in Water en Bodem sturend.
     				
Actie 1: Handreiking integraal afwegingskader maatschappelijke belangen
Deze actie is onderdeel van de adaptieve strategie drinkwater Overijssel; een samenwerking met provincie Overijssel, Vitens, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen. Bestuurlijk is de keuze gemaakt om op hoog abstractieniveau te werken. Het gaat er in essentie om dat we niet direct een verdringingsreeks hebben, maar dat we zeker weten dat we geen invalshoek overslaan in de belangenafweging. Er dient zowel aandacht te zijn voor de vraag als het aanbod van drinkwater. In Q2 2026 wordt een opzet aan het bestuur van de ASDO gepresenteerd van de integrale afwegingen rondom drinkwater en de maatschappelijke belangen. 

Actie 2: Heldere handreiking compleetheid vergunningsaanvragen
Deze actie loopt bij de provincie. De provincie is deze handreiking aan het ontwikkelen en neemt hiervoor op korte termijn contact op met Vitens.

Actie 3: Borgen positie van drinkwater naar de toekomst
Het Overijsselse grondwaterbeschermingsbeleid wordt komende jaren herijkt en krijgt waar noodzakelijk een update. Het belang van drinkwater komt terug in projecten vanuit 'Toekomst van ons platteland', het Overijsselse programmatische vervolg op de afgeschafte PPLG en NPLG. In de proeftuin drinkwater willen we lessen leren wat er voor nodig is om bestaande winningen naar de toekomst veilig te stellen. De geleerde lessen willen we daarna toepassen bij andere bestaande winningen. 
Verder is drinkwater als belangrijk thema opgenomen in het ruimtelijke arrangement, een overeenkomst die de samenwerking tussen het Rijk en Overijssel bevordert voor een toekomstbestendige ruimtelijke ontwikkeling.  

Actie 4: In uitvoering brengen van de principes in Water en Bodem sturend.
De provincie Overijssel heeft in haar nieuwe Omgevingsvisie het sturend maken van water en bodem in onze ruimtelijke inrichting als 1 van de 4 Leidende Principes benoemd. Voor de drinkwatervoorziening werken wij vanuit dit principe toe naar robuuste, toekomstbestendige en gediversifieerde drinkwaterbronnen op ‘logische’ plekken in het water- en bodemsysteem. De nieuwe Omgevingsvisie is in ontwerp ter inzage geweest en zal naar verwachting in Q2 2026 door PS worden vastgesteld. Aan dit beleid wordt samen met onze partners verdere uitwerking gegeven in het Regionale Water Programma (RWP). Dit programma wordt eveneens naar verwachting vastgesteld in 2026. De uitrol en toepassing van het beleid heeft de bijzondere aandacht van de provincie, waarbij wij ook een belangrijke positie toekennen aan waterschappen, als kennisdragers van het watersysteem.

A.2 Welke (bestaande en nieuwe) knelpunten zijn geïdentificeerd bij de uitvoering van acties en wat is er door drinkwaterbedrijven en provincies al aan gedaan om deze op te lossen?
Qua bronnen en beschikbare miljoenen kuubs zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. Ook de komende jaren blijven we werken aan het beschikbaar krijgen van extra productiecapaciteit richting 2030 en daarna. Er is geïdentificeerd dat het water in West-Overijssel beschikbaar is, maar de huidige infrastructuur is limiterend in het transport van drinkwater naar Twente. De opgave van Overijssel voor wat betreft drinkwaterbeschikbaarheid tot en met 2030 is daarmee een voornamelijk een verdeelprobleem. De oplossing hiervoor is het vergroten van de betreffende leidinginfrastructuur. De aanleg van de benodigde transportleidingen is geprogrammeerd in de Adaptieve Strategie Drinkwater Overijssel; de bouwsteen drinkwaterverbinding Overijssel. De benodigde procedures die nodig zijn voor het realiseren van de drinkwaterverbinding Overijssel zijn in voorbereiding. Het doorlopen van de vereiste ruimtelijke processen en het maken van juridische afspraken met zowel overheden als eigenaren zijn daarbij van groot belang. Met name de ruimtelijke processen kennen een forse doorlooptijd. Door in te zetten op stevig projectmanagement en risicobeheersing proberen wij de voortgang van deze projecten te waarborgen. 
Bij de verstedelijkingsstrategieën in Overijssel worden het sturend maken van water en bodem in de ruimtelijke inrichting en het drinkwaterbelang specifiek meegenomen door zowel de provincie Overijssel als de beide waterschappen. 
In de Noordelijk Flevoland – bestaande uit gemeenten Noordoostpolder en Urk – staat de drinkwaterbeschikbaarheid ook onder druk. Dit gebied van Flevoland wordt vanuit Overijssel voorzien van drinkwater. Vitens, Flevoland en Overijssel ontwikkelen een aanpak om te komen tot een toekomstbestendige visie op de drinkwatervoorziening voor Noordelijk Flevoland. Hoewel Noordelijk Flevoland bij Vitens tot het clustergebied Overijssel wordt gerekend, verwijzen wij verder naar het regionaal actieplan van Flevoland.

A.3 Waar sprake is van vertraging, uitstel of afstel, leidt dit tot aanvullende of nieuwe acties?
Naar verwachting is in 2030 de drinkwaterbeschikbaarheid in Overijssel, en met name in Twente niet op orde, ondanks de in gang gezette acties. Met de Adaptieve Strategie Drinkwater Overijssel is er onderzoek uitgevoerd naar welke overbruggingsmaatregelen denkbaar zijn om alsnog voor 2030 voldoende drinkwater te hebben. In het door RHDHV opgestelde rapport wordt geconcludeerd dat geen van de denkbare overbruggingsmaatregelen individueel voldoende water opleveren. De genoemde overbruggingsmaatregelen worden waar mogelijk uitgewerkt, maar het slagen hiervan is onzeker.  
Landelijke trends zoals de nationale aanpak van drinkwaterbesparing, de ontwikkelingen rondom de WACC, de onduidelijkheid rondom de instandhouding van bestaande winvergunningen en aanvullende zuiveringseisen hebben invloed op het handelingsperspectief van de provincie en het drinkwaterbedrijf. Daarnaast lopen de contracten met Duitse drinkwaterbedrijven over enkele jaren af, waarbij verlengen van deze leveringen onzeker is. Het wegvallen van deze leveringen kan de situatie voor de regio Twente verder doen verslechteren.

Samenvattend oordeel:
Op het niveau van de Adaptieve Strategie Overijssel is er overeenstemming wat de te realiseren drinkwaterprojecten zijn tot en met 2040. 
Tot 2030 is de verwachting dat Living Lab vergunningsruimte en productiecapaciteit oplevert van 5,0 Mm3/jaar. De nieuwbouw van de productielocatie biedt mogelijkheden om de drinkwaterproductie te verhogen met 0,35 Mm3/jaar. Zie de grafiek hieronder voor een illustratie van de planning tot en met 2030.
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Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
Zoals benoemd bij A2 is de waterverdeling een groot vraagstuk. In Overijssel-Noord is voldoende water beschikbaar. In Overijssel-Noord is er op dit moment al een tekort. Vanaf 2028 loopt dit tekort verder op door het stoppen van de inkoop vanuit Duitsland.
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Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
Voor de periode na 2040 zijn provincie Overijssel, Vitens en waterschappen bezig om een lange termijn visie te ontwikkelen. 
Er liggen ook veel afhankelijkheden met nationale ontwikkelingen zoals eerder geschetst. Hierover gaan Vitens en Overijssel graag met het Rijk in gesprek.

Tabel 1.8: Provincie Gelderland – Vitens, regio Gelderland
	Realisatieprojecten
	Verwachte oplevering
(jaartal)
	Te realise-ren dw (Mm3) 
	Gereali-seerd dw (Mm3) 
	Fase 
(nr. fase)
	Stand van zaken (kleur)
	Reden van vertraging/stoppen (bij oranje resp. rood)
	Toelichting waar in het proces vertraging is/het stopt

	1. Epe (vergunning + productie)
	2026
	+ 1,0
	
	2
	Oranje
	Nieuwe onderbouwingen nodig n.a.v. natuurwetgeving en wateroverlast. Provincie bekijkt de vergunningverlening.
	Productiecapaciteit is gereed.

	2. Fikkersdries (ver-gunning+productie)
	2030
	+ 3,0
	
	1,4*
	Oranje
	Er wordt gezocht naar een vergunbaar alternatief (van de uitbreiding).
	

	3. Velddriel (productie)
	2031
	+ 1,2
	
	1,4**
	Oranje
	I.v.m. prijsontwikkeling is dit project naar achteren geplaatst in de planning.
	Door de verplaatsing in de planning zijn de BOPA en bouwvergunning nog niet aangevraagd.

	4. Lochem (productie)
	2031
	+ 0,6
	
	4
	Lichtgroen
	
	

	Totaal te realiseren***
	
	+5,8
	
	
	
	
	

	Totaal gerealiseerd
	
	
	0
	
	
	
	


* 	Realisatie en vergunningsaanvraag lopen parallel.
** 	Technisch vrijwel rond, procedures moeten nog worden opgestart.
*** 	Hiermee wordt niet de opgave (deze is 3,4 Mm3, zie samenvattend oordeel Gelderland) maar het aantal te realiseren Mm3 bij afronding van de geplande projecten bedoeld.
Noot bij tabellen 1.5 t/m 1.9: De door Vitens gerapporteerde jaartallen voor de ‘verwachte oplevering’ geven het eerste volledige jaar weer waarin naar verwachting drinkwater kan worden geleverd.

A.1 Welke acties zijn na lancering van het Actieprogramma begin 2025 uitgevoerd?
Acties: Er zijn geen extra acties uitgevoerd naar aanleiding van het Actieprogramma.     
Korte toelichting: De maatregelen in het Actieprogramma liepen al of waren in voorbereiding. De vergunningaanvraag voor uitbreiding van de winning Epe lag al bij de provincie. Het gebiedsproces voor Fikkersdries liep eveneens.

A.2 Welke (bestaande en nieuwe) knelpunten zijn geïdentificeerd bij de uitvoering van acties en wat is er door drinkwaterbedrijven en provincies al aan gedaan om deze op te lossen?
Nieuwe jurisprudentie over de natuurwetgeving geldt als belangrijkste reden voor complexiteit in het verder brengen van de drinkwaterbeschikbaarheid. De toetsing ten aanzien van effecten op Natura2000 en de Vogel en habitatrichtlijn is verscherpt. Hierover zijn drinkwaterbedrijven en provincies in gesprek. De huidige natuurwetgeving zorgt ervoor dat er nieuwe onderbouwingen moeten worden geleverd voor vergunningen. Ook leidt klimaatverandering tot een verhoogde kans op negatieve effecten (o.a. bodemdaling met risico op schade).  
Er wordt bij nieuwe winningen meer ingezet op mitigerende maatregelen wat echter wel extra afstemming vraagt met het waterschap en andere betrokken partijen en veel tijd vraagt.

A.3 Waar sprake is van vertraging, uitstel of afstel, leidt dit tot aanvullende of nieuwe acties?
Epe: Vitens heeft aanvullend onderzoek uitgevoerd voor onderbouwing van de vergunning en er is overleg geweest tussen Vitens, provincie en waterschap over de resultaten van het onderzoek en de invulling van de uitbreiding. De provincie bekijkt hoe een en ander in de vergunning op te nemen. Verwachting is dat de ontwerp-vergunning in 2026 ter inzage wordt gelegd. 
Fikkersdries: Binnenkort vindt in een integraal team (Vitens en provinciale medewerkers beleid en vergunningverlening) overleg plaats over de opties die er zijn vanuit de resultaten van het MER. Daarbij wordt met name bekeken hoe tegemoet kan worden gekomen aan de effecten op natuur.

Samenvattend oordeel:
Voor 2030 staat een tekort van 3,4 Mm3/jaar aan drinkwater. De uitbreiding van Epe in 2026 is onzeker, maar uitbreiding voor 2030 is vooralsnog zeker realistisch.  In het beste scenario vindt ook de realisatie van project Fikkersdries plaats voor 2030. In het vervelendste scenario wordt alleen Epe gerealiseerd. In die situatie zouden Velddriel en Lochem nog voor extra capaciteit kunnen zorgen, maar deze uitbreidingen zijn eveneens onzeker, o.a. door onzekerheid over de verzwaring van de aansluiting door netcongestie. Overigens zijn deze uitbreidingen ook excentrisch van de grote vraaggroei.

Tabel 1.9: Provincie Flevoland – Vitens regio Flevoland 
	Realisatieprojecten
	Verwachte oplevering
(jaartal)
	Te realise-ren dw (Mm3) 
	Gereali-seerd dw (Mm3) 
	Fase 
(nr. fase)
	Stand van zaken (kleur)
	Reden van vertraging/stoppen (bij oranje resp. rood)
	Toelichting waar in het proces vertraging is/het stopt

	1. Bremerberg (productie)
	2029
	+ 1,0
	
	4
	Lichtgroen
	
	

	2. Nieuwe locatie (vergunning + productie)
	2036
	+ 5,0
	
	1
	Lichtgroen
	
	

	Totaal te realiseren
	
	+ 6,0
	
	
	
	
	

	Totaal gerealiseerd
	
	
	0
	
	
	
	


Noot bij tabellen 1.5 t/m 1.9: De door Vitens gerapporteerde jaartallen voor de ‘verwachte oplevering’ geven het eerste volledige jaar weer waarin naar verwachting drinkwater kan worden geleverd.

A.1 Welke acties zijn na lancering van het Actieprogramma begin 2025 uitgevoerd?
Acties: Voortgang nieuwbouw filtergebouw Bremerberg.
Korte toelichting: Binnen de huidige vergunning van Bremerberg kan 1 miljoen m³ per jaar niet worden benut vanwege operationele beperkingen. Om deze beperkingen op te heffen, is in 2024 gestart met de nieuwbouw van een filtergebouw. De uitvoering van het project Bremerberg is inmiddels begonnen.

A.2 Welke (bestaande en nieuwe) knelpunten zijn geïdentificeerd bij de uitvoering van acties en wat is er door drinkwaterbedrijven en provincies al aan gedaan om deze op te lossen?
Knelpunten: Er zijn nog geen knelpunten geïdentificeerd bij bestaande acties, maar wel een nieuw knelpunt waar op den duur een nieuwe actie uit voorkomt.
Korte toelichting: In de Noordoostpolder speelt ook problematiek rondom de beschikbaarheid van drinkwater. Dit gebied van Flevoland wordt momenteel beleverd vanuit Overijssel. Vitens, Flevoland en Overijssel ontwikkelen een aanpak om naar oplossingen te zoeken. 

A.3 Waar sprake is van vertraging, uitstel of afstel, leidt dit tot aanvullende of nieuwe acties?
Niet van toepassing.

Samenvattend oordeel:
Tot 2030 worden er geen probleem verwacht voor Zuidelijk- en Oostelijk Flevoland. Wel zullen vanaf 2030 de reserves benut gaan worden. In Noordelijk Flevoland is wel een acuut knelpunt waardoor bedrijven geen extra/grotere aansluiting krijgen. De huidige grondwaterwinning valt onder het drinkwatercluster Overijssel. De provincies Overijssel en Flevoland werken momenteel samen met Vitens aan een eenduidige probleemanalyse met daarbij een verkenning van mogelijke oplossingsrichtingen.

Tabel 1.10: Provincie Noord-Holland en Provincie Utrecht – Waternet
	Realisatieprojecten
	Verwachte oplevering
(jaartal)
	Te realise-ren dw (Mm3) 
	Gereali-seerd dw (Mm3) 
	Fase 
(nr. fase)
	Stand van zaken (kleur)
	Reden van vertraging/stoppen (bij oranje resp. rood)
	Toelichting waar in het proces vertraging is/het stopt

	1. Uitbreiding Leiduin
	2025
	+ 5,0
	5
	4
	Donkergroen
	
	

	2. Uitbreiding Weesperkarspel
	2029
	+ 6,0
	
	2
	Lichtgroen
	
	

	3. Uitbreiding ‘en gros’ levering met PWN
	2028
	+ 5,0
	
	2
	Lichtgroen
	
	

	4. Uitbreiding Loenderveen / Weesperkarspel
	Vanaf 2031
Vanaf 2041
	+8,0 (fase 1)
+8,0 (fase 2)
	
	1
	Lichtgroen
	
	

	5. Temmen brakke kwel Horstermeerpolder
	Vanaf 2035
	+6,0
	
	1
	Oranje
	Vervolgonderzoek is nodig om te bezien of het realistisch en haalbaar is
	Vervolgonderzoek over de haalbaarheid met een business case en technische oplossingen voor de behandeling van de reststroom zijn nodig

	6. WAAG
	Vanaf 2035
	+13 (8+5)
	
	1
	Oranje
	Nog geen gedragen voorkeursalternatief (incl. interprovinciale locatiekeuzes) en hiermee nog geen duidelijkheid over samenhangende realisatieprocedures en verantwoordelijkheden
	Locatiekeuze is complex door schaarse ruimte. In de omgevingswet veel mogelijkheden, maar weinig automatismen voor dit type projecten

	Totaal te realiseren
	
	Tot 2030 + 16
Na 2030 + 35
	
	
	
	
	

	Totaal gerealiseerd
	
	
	5
	
	
	
	



A.1 Welke acties zijn na lancering van het Actieprogramma begin 2025 uitgevoerd?
Acties en toelichting:
· Uitbreiding Leiduin: de uitbreiding van vergunning infiltratie en winning is aangevraagd, verleend en uitgevoerd. Natuurvergunning is ook verleend. De uitbreiding van 5 miljoen kuub drinkwater is hiermee operationeel;
· Uitbreiding langzame zandfilters vestiging Weesperkarspel: de omgevingsvergunning is ingediend. De watervergunning wordt binnenkort aangevraagd;
· Uitbreiding en gros levering met PWN: er is onderzoek gedaan naar wederzijdse levering van drinkwater. De voorbereidingen voor het koppelen van de distributienetten van PWN in Oostzaan en Waternet in Amsterdam Noord zijn gestart;
· Uitbreiding Loenderveen/Weesperkarspel: de onderzoeksfase is afgerond en de proefinstallatie is gereed voor gebruik;
· Temmen van brakke kwel in de Horstermeerpolder: de eerste onderzoeksfase is afgerond;
· WAAG: Kansrijke alternatieven zijn beschreven en ambtelijk en bestuurlijk gedeeld. Notitie Reikwijdte en Detailniveau is voorbereid. De drinkwaterbedrijven zijn heel 2025 in gesprek geweest met bevoegd gezagen (drie provincies, RWS, waterschappen en gemeenten) over passende procedure en bevoegd gezag. Besloten is de MER nog niet formeel te starten maar advies te vragen van de overheden op het Plan van Aanpak en de uitgangspunten (oorspronkelijk: de NRD) en verder te gaan met de inhoudelijke verkenning van alternatieven en een MES (milieu-effectenstudie). Doel is om tot een casco-voorkeursalternatief te komen medio 2026.

De Drinkwaterraad Utrecht is in september 2025 gestart. Dit is een actiegericht bestuurlijk overleg met provincie, waterschappen, drinkwaterbedrijven en een afspiegeling van de gemeenten. Bijbehorend ambtelijk overleg, waarbij de opgave is aangescherpt en op 4 sporen wordt ingezet om de drinkwateropgave in Utrecht te realiseren.

· Spoor 1: gericht op in stand houden wat er is;
· Spoor 2: korte termijn uitbreidingen;
· Spoor 3: middellange termijn uitbreidingen en reserves;
· Spoor 4: toekomstige drinkwatervoorziening;

Waarbij het actieprogramma gericht is op het op korte termijn realiseren van extra capaciteit en reserves, dit valt onder spoor 2. Waternet neemt deel aan deze samenwerking. Deze samenwerking is ook gedeeld in de eerste Community of Practice van de Vewin op 2 december jl.

A.2 Welke (bestaande en nieuwe) knelpunten zijn geïdentificeerd bij de uitvoering van acties en wat is er door drinkwaterbedrijven en provincies al aan gedaan om deze op te lossen?
· Algemeen: raamovereenkomst met aannemers: aanbestedingsprocedures vergen meer tijd dan gepland. Er is inmiddels een raamovereenkomst met aannemers afgesloten;
· Algemeen: projectkosten vallen hoger uit. Extra kredieten moeten worden aangevraagd;
· Algemeen: onvoldoende (gespecialiseerd) personeel om de uitbreidingen tijdig te realiseren;
· Algemeen: onzeker of er voldoende elektra beschikbaar is vanwege de netcongestie;
· Algemeen: het vinden en realiseren van zuiveringslocaties met bijbehorende leiding tracés en realisatie vergen meer tijd dan gepland, alsmede reservering en bescherming ervan in ruimtelijke plannen;

A.3 Waar sprake is van vertraging, uitstel of afstel, leidt dit tot aanvullende of nieuwe acties?
· Algemeen: de natuurwetgeving, ruimtelijke inpassing en het onderzoek naar het lozen van reststoffen (brijn) vergen veel tijd, uitgebreid onderzoek en gespecialiseerd personeel. En dus kan dit tot vertraging leiden;
· Algemeen: netcongestie zorgt voor extra onzekerheid in de uitbreidingsplannen. Waternet is in gesprek met de netbeheerder over de toekomstige elektriciteitscapaciteit. De huidige netcongestie kan leiden tot aanzienlijke vertragingen in de uitvoering van de uitbreidingsplannen;
· Uitbreiding van projecten na 2030 kent onzekerheden, waardoor het geplande tijdspad voor realisatie mogelijk niet haalbaar is. Mitigerende maatregelen: voor onzekerheden die in beeld komen bij de projecten na 2030 wordt nader onderzoek gestart;
· Temmen van brakke kwel in de Horstermeerpolder: er zijn bestuurlijke en technische knelpunten (business case en de zuivering van de reststroom) die invloed hebben op de haalbarheid en de planning. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de uitbreiding realistisch en haalbaar is;
· WAAG: Partijen die de rol van bevoegd gezag kunnen oppakken hebben behoefte aan een beeld van het voorkeursalternatief, alvorens de eigen rol te bepalen. De drinkwaterbedrijven hebben juist behoefte aan tijdige duidelijkheid rondom procedures en zekerheid dat hun aanpak goed is. Het is van belang dat procedures op tijd worden gestart en snel kunnen worden doorlopen. Er is een actie nodig om te komen tot een aanpak waarbij procedures formeel en op tijd kunnen starten (belang drinkwater) en drinkwaterbedrijven en overheden sneller de juiste stappen zetten met elkaar. Wat kan het Rijk hierin betekenen?

Samenvattend oordeel:
Voor het samenvattend oordeel wordt verwezen naar de infographic (bijlage 2).

Tabel 1.11: Provincie Noord-Holland – PWN
	Realisatieprojecten
	Verwachte oplevering
(jaartal)
	Te realise-ren (Mm3) 
	Gereali-seerd dw (Mm3) 
	Fase 
(nr. fase)
	Stand van zaken (kleur)
	Reden van vertraging/stoppen (bij oranje resp. rood)
	Toelichting waar in het proces vertraging is/het stopt

	1. Heemskerk
	2029
	+ 16,0
	0
	4
	Lichtgroen
	
	

	2. W P J Andijk (WRK)
Verbeteren bestaande
voorzuivering.
	2029
	(30,0)[footnoteRef:4] [4:  Operationeel maken van de bestaande winvergunning door uitbreiden voorzuivering. Dit water maakt onderdeel uit van het WRK-systeem en is nog geen drinkwater. Het is nodig om een stabiele drinkwaterproductie op capaciteit te houden bij verstoringen, groeiende watervraag en groeiend waterverlies door membraanfiltratie. Het aantal kuubs water telt niet op bij de uitbreiding van kuubs drinkwater, omdat dit geen drinkwater is. 
] 


	0
	2




	Oranje
	Omgevingsvergunning




Besluit realisatie ter goedkeuring
	Na juridische uitspraken m.b.t stikstof is een herbeoordeling van vergunningaanvraag nodig i.v.m. mogelijk effect op stikstofgevoelige natuur in Friesland. 
Aandeelhouders WRK moeten realisatie goedkeuren.

	1. WAAG
	>2035
	 +7,0
	0
	1
	Oranje
	Nog geen gedragen voorkeursalternatief (incl. interprovinciale locatiekeuzes) en hiermee nog geen duidelijkheid over samenhangende realisatieprocedures en verantwoordelijkheden.

	Locatiekeuze is complex door schaarse ruimte. In de Omgevingswet veel mogelijkheden, maar weinig automatismen voor dit type projecten.

	1. Overveen
	2035
	+10,0
	0
	1
	Lichtgroen
	
	

	1. Klimaatbuffer
Verbeteren robuustheid inname.
	2030
	0
	0
	1
	Lichtgroen
	
	

	Totaal te realiseren
	
	Tot 2030: +16,0
Na 2030: +17,0
	
	
	
	
	

	Totaal gerealiseerd
	
	
	0,0
	
	
	
	


 


A.1 Welke acties zijn na lancering van het Actieprogramma begin 2025 uitgevoerd?
· Uitbreiding van de productielocatie in Heemskerk: mitigerende maatregelen zijn genomen en de natuurvergunning is verleend. De bouw is gestart in 2025.
· Klimaatbuffer IJsselmeer: het pilotproject LIFE Watersource is aangelegd en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de Klimaatbuffer is gepubliceerd. Betrokken bevoegd gezagen zijn RWS, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier en gemeenten. Er is nog geen coördinerend bevoegd gezag. 
· ASR Hoorn (ondergrondse drinkwateropslag): Eerste onderzoek afgerond. Resterende onderzoeksvragen worden opgepakt.
· Productielocatie Overveen: De vergunning voor proefinfiltratie en onttrekking is verleend.
· WAAG: Kansrijke alternatieven zijn beschreven en ambtelijk en bestuurlijk gedeeld. Notitie Reikwijdte en Detailniveau is voorbereid. De drinkwaterbedrijven zijn heel 2025 in gesprek geweest met bevoegd gezagen (drie provincies, RWS, waterschappen en gemeenten) over passende procedure en bevoegd gezag. Besloten is de MER nog niet formeel te starten maar advies te vragen van de overheden op het Plan van Aanpak en de uitgangspunten (oorspronkelijk: de NRD) en verder te gaan met de inhoudelijke verkenning van alternatieven en een MES (milieu-effectenstudie). Doel is om tot een casco-voorkeursalternatief te komen medio 2026. 
· Algemeen: Bij alle projecten zijn overheden, inwoners en andere belanghebbenden actief betrokken

A.2 Welke (bestaande en nieuwe) knelpunten zijn geïdentificeerd bij de uitvoering van acties en wat is er door drinkwaterbedrijven en provincies al aan gedaan om deze op te lossen?
1. Het komen tot een passende, efficiënte procedure en bevoegd gezag bij grote en complexe drinkwaterprojecten waarbij oog is voor de belangen van drinkwater en omgeving blijkt heel moeilijk. PWN is in gesprek met alle betrokken bevoegd gezagen, maar dit leidt nog niet tot een oplossing. Het helpt daarbij niet dat voor dit type projecten vele overheden mogelijk bevoegd gezag kúnnen zijn. 
1. De natuurwetgeving en juridische uitspraken die de regels steeds weer aanscherpen (soms met terugwerkende kracht) leiden steeds weer tot nieuwe problemen met het verkrijgen van omgevingsvergunningen. Dit gebeurt inmiddels ook bij een bestaande productielocatie van PWN waar voor de gehele productielocatie een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd wanneer een noodzakelijke verbetering bij het pompstation wordt uitgevoerd. Ultimo komt hierdoor mogelijk de leveringszekerheid in het geding. 
1. Het vastleggen en beschermen van bestaande leidingtracés in ruimtelijke plannen blijft wat de drinkwaterbedrijven betreft noodzakelijk. Of en hoe dit kan worden geeffectueerd is nog niet duidelijk.
Knelpunten 2 en 3 vragen mogelijk om landelijke adressering en actie (IPO/Vewin/Rijk), knelpunt 1 mogelijk ook (zie A3)

A.3 Waar sprake is van vertraging, uitstel of afstel, leidt dit tot aanvullende of nieuwe acties?
WAAG: Partijen die de rol van bevoegd gezag kunnen oppakken hebben behoefte aan een beeld van het voorkeursalternatief, alvorens de eigen rol te bepalen. De drinkwaterbedrijven hebben juist behoefte aan tijdige duidelijkheid rondom procedures en zekerheid dat hun aanpak goed is. Het is van belang dat procedures op tijd worden gestart en snel kunnen worden doorlopen. Er is een actie nodig om te komen tot een aanpak waarbij procedures formeel en op tijd kunnen starten (belang drinkwater) en drinkwaterbedrijven en overheden sneller de juiste stappen zetten met elkaar. Wat kan het Rijk hierin betekenen?

Samenvattend oordeel:
Tot 2030 liggen we op schema met de beoogde uitbreiding van de capaciteit (16 Mm3), alhoewel natuurwetgeving en juridische uitspraken die de regels steeds weer aanscherpen (soms met terugwerkende kracht) mogelijk leiden tot nieuwe problemen met het verkrijgen van omgevingsvergunningen. Na 2030 is er nu een grote mate van onzekerheid of de noodzakelijke uitbreidingen in 2035 gerealiseerd kunnen worden door schaarse ruimte, onduidelijkheid over verantwoordelijkheidsverdeling bevoegd gezag en voorziene complexe ruimtelijke procedures.
Tabel 1.12: Provincie Zuid-Holland – Dunea
	Realisatieprojecten
	Verwachte oplevering
(jaartal)
	Te realise-ren dw (Mm3) 
	Gereali-seerd dw (Mm3) 
	Fase 
(nr. fase)
	Stand van zaken (kleur)
	Reden van vertraging/vroegtijdig stoppen (bij oranje resp. rood)
	Toelichting bij welke vergunning vertraging is/het vroegtijdig stopt

	1. Berkheide
	2029
	+ 7,1
	2
	1-4 à zie toelichting
	Oranje
	· Het verlenen van deze vergunningen is een complex proces met inhoudelijke vraagstukken waarbij zowel drinkwater als natuurbelangen gewogen moeten worden
· Proces/ planning is uitdagend vanwege korte realisatieperiode, namelijk: buiten het broedseizoen (september-maart)
· Beroepsprocedure Raad van State voor winning 11 sinds 2022 

Ondanks de uitgevoerde acties en afspraken loopt de realisatie van programma Berkheide nog altijd achter op schema. De nog te realiseren projecten binnen het programma liggen op het kritieke pad vanwege uitdagingen in vergunningverlening. Dunea, de Omgevingsdienst Haaglanden en de Provincie Zuid-Holland werken nauw samen om tot efficiënte vergunningverlening te komen t.b.v. realisatie van de projecten. 




	De werkzaamheden voor Programma Berkheide zijn in 2019 gestart. Een aantal projecten zijn gerealiseerd. Uiterlijk in 2030 moeten alle projecten zijn gerealiseerd om de overige 5 miljoen kuub extra drinkwater te realiseren én de huidige productiecapaciteit van de winningen zeker te stellen. Deze projecten moeten nog starten of zitten in de fase van in uitvoering/ opstellen/afgeven vergunning.

Gerealiseerd (2 Mm3 drinkwater)
· winning 6.2 
· winning 10 
· winning 4 
· Vergroting rivierwateraanvoerleidingen

In vergunningfase of in uitvoering (2,65 Mm3 drinkwater): 
· winning 6.1 en 6.3 (in uitvoering)
· winning 8 (in uitvoering)
· Winning 3 (in uitvoering)
· Winning 11 (sinds 2022 Raad van state procedure voor de door gemeente Katwijk afgegeven omgevingsvergunning. In Q1 2026 wordt de uitspraak van de Raad van State voorzien.
· Overbrugging (vergunningproces)

In onderzoeksfase (2,45 Mm3 drinkwater)
· Vanaf 2026 start het ontwerpproces (onderzoeksfase) van nog een aantal projecten t.b.v. realisatie extra Mm3 drinkwater

	2. Meijendel
	2025
	+ 2,0
	0
	1
	Oranje
	Dit is een tijdelijke maatregel en geen onderdeel van de benodigde structurele extra productiecapaciteit. Deze hoeveelheid kuubs drinkwater zijn nodig tot nieuwe bron/ technieken (zie 3) en programma berkheide (zie 1) zijn uitgevoerd. 

Project was voorzien in 2024, maar vertraagd. Prioritering over inzet van deze maatregel wordt jaarlijks gebaseerd op prognose en afweging van Dunea welke vergunningen voorrang krijgen (raakvlak met realisatieproject 1 Berkheide)

Aanvraag watervergunning in Q1 2026 verwacht. Benodigde natuurvergunningen volgt daarna.  

	3. Nieuwe bron-nen/technieken
	2030
2040
	+5,0 (RAP)
+10,0 (RAP)
	0
	1
	Oranje
	· De besluitvorming over bronkeuze en diverse locatiekeuzes voor inname en voorzuivering heeft langer geduurd dan voorzien. Het besluit over de bron is in Q3 2025 genomen. Het besluit over de locatie van de inname en voorzuivering wordt verwacht in 2026. 
· Onduidelijkheid over de te volgen procedurestrategie voor de vergunningen en het vervolgen van de mer procedure. Verwacht in 2026.
· Huidige verwachting: extra productiecapaciteit van 5 Mm3 drinkwater beschikbaar z.s.m. na 2030


	4. Inkoop buur-bedrijven
	2024 (Oasen)
2025 (Evides)
	+ 0,5 (RAP)
+ 1,0 (RAP)
	+ 0,5 (RAP)
+ 1,0 (RAP)
	
	Donkergroen
	Gerealiseerd, hier zijn contracten over afgesloten met de bedrijven. 

	Totaal te realiseren
	
	+25,6
	
	
	
	
	

	Totaal gerealiseerd
	
	
	+3,5
	
	
	
	



A.1 Welke acties zijn na lancering van het Actieprogramma begin 2025 uitgevoerd?
1.1 Versnellen en verbeteren proces vergunningen natuur door zowel Dunea als ODH
Met de uitvoering van programma Berkheide breiden we de wincapaciteit in waterwingebied Berkheide uit om extra drinkwatercapaciteit te realiseren én borgen we de leveringszekerheid (zowel kwaliteit en kwantiteit) van drinkwater door het renoveren van de bestaande winningen in Berkheide. 
· Er is regulier overleg en nauwe samenwerking tussen de Omgevingsdienst Haaglanden, Dunea en Provincie Zuid-Holland over de voortgang van de vergunningen benodigd voor de realisatie van programma Berkheide. Voor 2025 is een planning met mijlpalen gemaakt, waarbij partijen gekozen hebben zich te richten op één vergunningaanvraag voor 2025. De benodigde vergunning is verleend; 
· Dunea en provincie Zuid-Holland werken aan een methodiek om voor specifieke activiteiten en soorten een voorwaardelijke vrijstelling in de natuurvergunning te kunnen verlenen op basis van een soortbeschermingsplan. Deze methodiek vereenvoudigt het proces van vergunningaanvraag voor soortbescherming (natuurvergunning).

2.1  Regie op bestuurlijke besluitvorming mer procedure DWT 2030-2040
Rond 2030 zit het huidige rivier-duinsysteem de duinen aan het maximum van wat ze kan leveren aan productiecapaciteit. Daarom is er een extra bron en meer zuiveringscapaciteit nodig, naast het huidige rivier-duinsysteem. 
· Dunea werkt aan een mer proces (milieueffectrapportage) met nauwe betrokkenheid van omgevingspartijen en de Provincie Zuid-Holland. In het proces met de omgeving om te komen tot een bronkeuze en diverse locatiekeuzes voor een nieuw drinkwatersysteem (inname en voorzuivering) heeft de provincie Zuid-Holland vanaf januari 2025 een nadrukkelijkere regierol op zich genomen.
· In september 2025 is de keuze voor een nieuwe drinkwaterbron samen met omgevingspartijen, waaronder de provincie Zuid-Holland, gemaakt. Dunea kiest voor een drinkwatersysteem met een nieuwe bron in de eigen regio: het Zuid-Hollandse kanaal de Vliet. De keuze betekent dat Dunea een innamepunt en een voorzuiveringslocatie langs het Rijnlandse deel van de Vliet gaat ontwikkelen.

2.2 Besluitvorming Zoetwaterverdeling west-NL na 2040 in Deltaprogramma
Zoetwaterverdeling irt drinkwater is geagendeerd op de bestuurlijke tafel van zoetwaterregio West-Nederland. Afhankelijk van herijking Deltaprogramma in 2026 en wordt daarna verder opgepakt.

2.3 Beleid op reststroomlozing (concentraat uit drinkwaterzuivering)
· Er is op dit moment geen nationaal beleid op reststroomlozing van concentraat uit de drinkwaterzuivering. Dit is in 2025 bij het Rijk/ ministerie van IenW geagendeerd, onder andere via het hoofdstuk ‘Drinkwater’ in het Ruimtelijk Arrangement.
· Dunea maakt in 2026 de keuze over de lozing van de reststroom en benodigde mate van nazuivering van deze restroom, in nauwe afstemming met regionale bevoegde gezagen. Voorziene keuzes lijken nu vergunbaar, maar daadwerkelijke aanvraag volgt in later stadium.

2.4 Beschermingsniveau nieuwe bronnen
Op dit moment is het nog onbekend hoe de nieuwe bron (het Zuid-Hollandse kanaal de Vliet) beschermd gaat worden. Hierover starten in 2026 gesprekken tussen Dunea, Hoogheemraadschap van Rijnland en Provincie Zuid-Holland.

3.1 Versterken capaciteit en expertise voor de drinkwateropgave
Bij de provincie Zuid-Holland is er sinds 2025 versterking (+2,5 fte) op het drinkwaterdossier bijgekomen. Ook Dunea heeft afgelopen jaren extra capaciteit en expertise intern en extern geworven voor realisatie van de strategie en investeringsprojecten vanuit haar programma Drinkwater voor de toekomst.  

3.2 Opstellen/ herijken drinkwaterstrategie voor provincie Zuid – Holland
De provincie Zuid-Holland is in Q2 2025 gestart met het in beeld brengen van een bouwstenen voor een beleidsverkenning drinkwatervisie 2050. Het opstellen van de beleidsverkenning vindt plaats in nauwe samenwerking tussen provincie en omgevingspartijen zoals de drinkwaterbedrijven. De planning is om in 2026 de definitieve beleidsverkenning Zuid-Hollandse drinkwatervisie 2050 op te leveren.

3.3. Inrichten ambtelijke regionale regietafel realisatie extra drinkwatercapaciteit, inclusief bestuurlijke escalatie
Er is periodiek overleg tussen de Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijven en de provincie waar gangbare ontwikkelingen en processen besproken worden. Op specifiek project of proces niveau vinden waar nodig zowel ambtelijke als bestuurlijke overleggen plaats. Zo kent het MER-proces van Dunea een eigen bestuurlijk gremium.

3.4 Borgen drinkwateropgave in planvorming
Ambtelijk en bestuurlijk worden drinkwaterbelangen ingebracht bij in gebiedsprocessen en jaarlijkse herziening van het omgevingsbeleid van de provincie.

3.5 Doorzetten op opstellen en uitvoering van het Nationaal plan van aanpak waterbesparing
Dunea en Provincie Zuid-Holland dragen beiden bij aan de maatregelen van het Nationaal plan van aanpak drinkwaterbesparing.

A.2 Welke (bestaande en nieuwe) knelpunten zijn geïdentificeerd bij de uitvoering van acties en wat is er door drinkwaterbedrijven en provincies al aan gedaan om deze op te lossen?
A.3 Waar sprake is van vertraging, uitstel of afstel, leidt dit tot aanvullende of nieuwe acties?
· Ondanks de uitgevoerde acties en afspraken loopt de realisatie van programma Berkheide nog altijd achter op schema. De nog te realiseren projecten binnen het programma liggen op het kritieke pad vanwege uitdagingen in vergunningverlening. De vergunningverlening in 2025 is geëvalueerd en hieruit bleek dat het proces nog niet bijdraagt aan efficiënte vergunningverlening. Voor 2026 zijn tussen Dunea en de omgevingsdienst Haaglanden nieuwe afspraken gemaakt over het proces van vergunningverlening. Dit moet bijdragen aan een efficiënte vergunningsprocedure.
· Ondanks de keuze voor een nieuwe bron is het besluit over de locatie van de inname en voorzuivering vertraagd. Daarnaast is er nog geen definitieve keuze gemaakt over de te volgen procedurestrategie voor de vergunningen en het vervolgen van de mer procedure. In 2026 start intensieve samenwerking tussen partijen (Dunea, Provincie Zuid-Holland, gemeenten en waterschappen) om z.s.m. een keuze te maken voor de locatie voor inname en voorzuivering én over de te volgen procedures voor vergunningen en de mer.  Dit wordt verwacht in Q1 2026.

Samenvattend oordeel:
De realisatie van programma Berkheide en van de nieuwe bron en meer zuiveringscapaciteit vordert dankzij veel inspanning van Dunea, de provincie en andere omgevingspartijen. Echter, vertaald deze inspanning zich op dit moment nog onvoldoende in (zicht op) de benodigde extra productiecapaciteit in 2030 o.a. vanwege uitdagingen in de vergunningverlening en besluitvorming over de locatie van de nieuwe bron. De urgentie voor realiseren van de extra productiecapaciteit blijft. Dunea en de provincie blijven daarom inzetten op maatregelen die bijdragen aan efficiënte vergunningverlening en realisatie van de nieuwe bron en meer zuiveringscapaciteit.

Tabel 1.13: Provincie Zuid-Holland, provincie Noord- Brabant en provincie Zeeland – Evides
	Realisatieprojecten
	Jaartal oplevering

	Te realiseren dw (Mm3) 
	Gereali-seerd dw (Mm3) 
	Fase 
(nr. fase)
	Stand van zaken (kleur)
	Reden van vertraging/vroegtijdig stoppen (bij oranje resp. rood)
	Toelichting bij welke vergunning vertraging is/het vroegtijdig stopt

	1. Brabantse Wal (Noord-Brabant / Zeeland)
	z.s.m.
	+ 5,5*
	0
	1 -onderzoek
	Oranje
	Volledig benutten vergunningsruimte niet gerealiseerd. De ecohydrologische studie heeft niet de gewenste inzichten opgeleverd. 
	Bestuurlijke afstemming volgt in 2026.

	2a. Midden-Zeeland
- leidingen + opjagers (Noord-Brabant/ Zeeland)
	2025-2027
	+ 2,0
	0
	4 project realisatie in uitvoering 
	Lichtgroen
	Op schema – risico’s vertraging in beeld.
	Realisatie Bieschbosch leidingen  gereed
Opjager Cambron – in bedrijfname eind 2025/2026
Opjager Scherpenisse – in bedrijfname 2027
Opjager Woensdrecht (vervanging Wouw) – in bedrijfname 2027/2028
Netcongestie en de verlate reactie vanuit Enexis is een risico dat Opjager Woensdrecht wellicht later in bedrijf kan worden genomen.


	2b. Midden-Zeeland
- DW Wranghe (Zeeland)
	2025-2030
	+ 9,0
	 0
	2 vergunning

4 realisatie project voorbereiding
	Oranje
	De behandeling van de vergunning aanvraag voor concentraatlozing is vertraagd door ontbreken van diverse normen, welke afgeleid moeten worden door RIVM (= zeer lange procedure) en ontbreken van kaders voor vergunningverlening.  Tevens moet procedure  natuurvergunning doorlopen worden. 
Realisatie bijbehorende transportleidingen  waarbij lozingsvergunningen voor bemalingen nog in aanvraag zijn.
	Vertraging lozingsvergunning concentraat – IenW
Procedure natuurvergunning – Provincie Zeeland

Projectvoorbereiding loopt op schema – diverse aanbestedingstrajecten zijn opgestart. 

Energie voorziening & Netcongestie zijn een risico.

	2c. Onderzoek aanvullende bron Volkerak Zoommeer (Zeeland)
	Na 2040
	n.t.b. 
	0
	1 - onderzoek
	Lichtgroen
	Diverse onderzoeken zijn door Evides opgestart. Binnen de Zuid Westelijke Delta vindt afstemming plaats m.b.t. lange termijn perspectief Volkerak Zoom Meer.
	Deze maatregel richt zich voor nu enkel op de onderzoeksfase. Nadere besluitvorming over de inzet van deze aanvullende bron moet nog plaatsvinden (na 2040). 

	3. Realisatie Nieuwbouw Baanhoek Oppervlaktewater zuivering (Zuid-Holland)
	2026-2033
	Ter vervanging van huidige zuivering 
	0
	3 vergunning

1 project voorbereiding
	Lichtgroen
	De lozingsvergunning is afgegeven door RWS. Andere vergunningen moeten nog aangevraagd worden. De projectvoorbereiding is gestart en loopt. Provincie Zuid-Holland heeft hierbij geen rol als bevoegd gezag.
	Projectvoorbereiding loopt op schema – in bedrijfstelling 2032-2033.
Uitdagingen: Energievoorziening versus Netcongestie, Stikstof/natuur vergunning. 

	4. Alle locaties – kwaliteit bronnen (RWS / provincies)
	z.s.m.
	Behoud capaciteit en kwaliteit
	0
	1 - onderzoek
	Lichtgroen
	Gebieds- en rivierendossiers voor KRW zijn in afrondende fase - uitwerking uitvoeringsprogramma met maatregelen volgt 2026. 
	Bestuurlijke verankering in de KRW stroomgebiedsbeheerplannen van de uitvoeringsprogramma’s bij de rivierendossiers drinkwaterbronnen is noodzakelijk en nog te organiseren in 2026. 

	Totaal te realiseren
	
	Zeeland: +11,0
Noord-Brabant: +5,5*
Zuid-Holland:  -
	
	
	
	
	

	Totaal gerealiseerd
	
	
	0
	
	
	
	


* Provincie Noord-Brabant maakt bij deze optie een voorbehoud. De provincie Noord-Brabant houdt vast aan de huidige afspraken in het convenant met Evides en loopt niet vooruit op mogelijke nieuwe afspraken over het ruimer benutten van, laat staan het uitbreiden van vigerende vergunningen. 

A.1 Welke acties zijn na lancering van het Actieprogramma begin 2025 uitgevoerd?
· Ecohydrologische studie naar de werking van het (geo)hydrologisch systeem van de Brabantse Wal en de samenhang daarvan met ecologie en natuur is in concept opgeleverd.
· Bronbescherming: Actief input aangeleverd ten aanzien de gebiedsdossiers en rivierendossiers Maas en Rijn (Rijkswaterstaat) gericht op het duurzaam veiligstellen van de oppervlaktewaterwinning ten behoeve van drinkwaterbereiding. In 2026 zal bijdrage geleverd worden aan het opstellen van uitvoeringsprogramma’s, waarbij de uitvoeringsprogramma’s bij de rivierdossiers landen in de stroomgebiedsbeheerprogramma’s 2028-2033 (RWS) en waterbeheerplannen (waterschappen)  als invulling van de zorgplicht van alle overheden voor het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening. Daarnaast is actief input aangeleverd voor de gebiedsdossiers Kop van ’t land, Polder de Biesbosch en Jeugddorp onder regie van de provincie Zuid-Holland. Deze gebiedsdossiers zijn in Q1 2026 geactualiseerd. In 2026 wordt het uitvoeringsprogramma voor de gebiedsdossiers opgesteld. Voor de winning Jeugddorp wordt momenteel een early warning systeem gerealiseerd. De gebiedsdossiers grondwaterwinningen Brabantse Wal onder regie van de provincie Noord-Brabant zijn in Q1 2026 geactualiseerd. In 2026 wordt het uitvoeringsprogramma voor de gebiedsdossiers opgesteld. In 2026 worden in Zeeland de gebiedsdossiers geactualiseerd.
· Intensivering samenwerking Schone Maas Waterketen op het gebied van VTH – in beeld brengen en reduceren van (in)directe lozingen (actualisatie vergunningen) i.r.t. drinkwaterrelevante / PMT stoffen, en waar nodig kennis inbrengen.
· In de KRW-Impuls Noord-Brabant is aangekondigd om regulerend beleid te onderzoeken met als doel emissiereductie van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden. 
· Diverse projecten zijn in (voorbereiding qua) realisatie om tijdig verwacht zuiveringscapaciteitstekort op te lossen voor Midden Zeeland. Daarnaast zijn benodigde vergunningsprocedures opgestart & lopende. 
· Onderzoek naar aanvullende bron voor drinkwaterwinning Volkerak Zoom Meer loopt.
· Het project voor nieuwbouw oppervlaktewaterzuivering Baanhoek is in voorbereiding ter vervanging van de huidige oppervlaktewaterzuivering en leveringszekerheid te garanderen.
· Actualisatie van grondwaterontrekkingsvergunning Kop van ‘t Land en Polder de Biesbosch (Zuid-Holland) is gereed en vigerend.

A.2 Welke (bestaande en nieuwe) knelpunten zijn geïdentificeerd bij de uitvoering van acties en wat is er door drinkwaterbedrijven en provincies al aan gedaan om deze op te lossen?
· Kader voor lozen van reststromen voor drinkwaterbedrijven ontbreekt – gevolg vertraging in vergunningsprocedures door ontbrekende normstelling stoffen, BBT etc. 
· Schone Maas WaterKeten – opgave actualisatie vergunningen indirecte lozingen moet nog goed in beeld gebracht worden i.r.t. effecten op waterkwaliteit bronnen voor drinkwater. Pilots gestart en aanpak ontwikkeld om inzicht te krijgen in Maas stroomgebied.
· Noord Brabant: Aangescherpt landelijk regulerend beleid is noodzakelijk op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en metabolieten in grondwaterbeschermingsgebieden om verdere achteruitgang van de drinkwaterbronnen te voorkomen.
· Voor de opjager Woensdrecht is een prioritering doorgevoerd om de energievoorziening met voorrang gerealiseerd.

A.3 Waar sprake is van vertraging, uitstel of afstel, leidt dit tot aanvullende of nieuwe acties?
De Ecohydrologische Studie Brabantse Wal is in de afrondende fase, maar levert niet de gewenste inzichten op. Doel van de studie was om hydrologische herstelmaatregelen tbv natuur in beeld te brengen via een grondige uitdieping van systeemrelaties. Omdat ter plaatse van de winningen Ossendrecht en Huijbergen op de Brabantse Wal een schijnspiegelsysteem aanwezig is, is er geen directe relatie tussen het diepe grondwatersysteem, waaruit grondwater onttrokken wordt, en de freatische grondwaterstanden die invloed hebben op enkele zwakgebufferde vennen in het Natura2000-gebied. Als onderdeel van de Ecohydrologische Studie zou geanalyseerd worden of er mogelijk wel sprake is van effecten op andere deelgebieden of indirecte effecten en hoe groot die effecten zijn. Helaas is het de opdrachtnemer niet gelukt om hier antwoord op te geven. De provincie Noord-Brabant overweegt momenteel of en hoe zij deze (indirecte) effecten of de afwezigheid daarvan alsnog in beeld gaat (kunnen) brengen.

Samenvattend oordeel:
Voor 2030: Voor Evides geldt dat er tot 2030 géén knelpunten zijn, mits uitvoering wordt gegeven aan de in gang gezette maatregelen en deze conform planning blijven verlopen (denk hierbij aan vergunningsprocedures en energievoorziening). De vergunningverlening voor het lozen van reststromen is complex omdat duidelijke kaders en normen hiervoor ontbreken. Dit kan vertraging opleveren bij realisatie projecten van drinkwaterzuiveringen. Het is noodzakelijk dat IenW hier meer regie pakt en duidelijke kaders geeft voor uitvoerende diensten. Ook voor natuurvergunningen wordt een risico voorzien qua doorlooptijd i.r.t. tijdig realiseren van maatregelen. Voor het mogelijk benutten van de bestaande vergunningen op de Brabantse Wal, is een afhankelijkheid met de ecohydrologische studie en afspraken met provincie Noord-Brabant, en daarmee onder voorbehoud van te maken bestuurlijke afspraken.

Periode 2030-2040: Voor Evides geldt dat in periode 2030-2040 een capaciteitstekort wordt voorzien in de regio Midden-Zeeland als maatregelen niet worden uitgevoerd. Het programma om blijvend in de drinkwaterlevering voor Midden-Zeeland te voorzien loopt op schema. Hiermee wordt aanvullende productiecapaciteit en bijbehorende leidingen gerealiseerd om tijdig het tekort in Midden Zeeland op te lossen, mits zoals hierboven aangegeven acties conform planning blijven verlopen. Tevens dient de oppervlaktewaterzuivering van Baanhoek te worden vernieuwd (om leveringszekerheid te kunnen garanderen), waarbij nu geen knelpunten worden voorzien mits vergunningsprocedures en energievoorziening tijdig gerealiseerd worden.

Periode na 2040: Voor Evides geldt dat al verder vooruit gekeken wordt naar de periode na 2040 en hier al voorbereidende onderzoeken zijn opgestart.


Tabel 1.14: Provincie Zuid-Holland en provincie Utrecht – Oasen 
	Realisatieprojecten
	Jaartal oplevering

	Te realise-ren dw (Mm3) 
	Gereali-seerd dw (Mm3) 
	Fase 
(nr. fase)
	Stand van zaken (kleur)
	Reden van vertraging/vroegtijdig stoppen (bij oranje resp. rood)
	Toelichting bij welke vergunning vertraging is/het vroegtijdig stopt

	1. Vianen
	2028
	+ 1,6
	-
	1
	Lichtgroen
	
	Oasen heeft mede op basis van het ophalen van wensen en eisen vanuit de omgeving besloten om dit project aan te passen. De huidige winning op het Hofplein in Vianen (0,8 mln m3 p/j) wordt in 2028 verplaatst naar de (al vergunde) locatie Panoven nabij Vianen. Op de locatie Batestein wordt een nieuwe winning gerealiseerd van 1,6 - 2 mln m3 p/j. Deze winning kan naar verwachting in 2031 in gebruik worden genomen.

	2. Zwijndrecht
	2030-2032
	+ 4,5
	-
	1
	Lichtgroen
	
	

	3. ZS Reijerwaard
	2030-2032
	+ 1,8
	-
	1
	Lichtgroen
	
	

	4. Krimpenerwaard/ Alblasserwaard
	2035
	+ 8,0
	-
	1
	Lichtgroen
	
	

	Totaal te realiseren
	
	+ 15,9
	
	
	
	
	

	Totaal gerealiseerd
	
	-
	0,0
	
	
	
	



A.1 Welke acties zijn na lancering van het Actieprogramma begin 2025 uitgevoerd?
· De diverse projecten zijn op hoofdlijnen volgens planning voortgezet. Voor de nieuwe winning in de Krimpenerwaard/Alblasserwaard hebben zowel provincie Zuid-Holland als Oasen extra inzet gepleegd om een soepel en zorgvuldig proces te doorlopen. 
· Voor het optimaliseren van de RO-zuivering (Next Step RO) is de pilot gestart en wordt een pilothal bij het zuiveringsstation Schuwacht in Krimpen aan de Lek gerealiseerd
· Er heeft samen met Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden een regiolab plaatsgevonden voor het gebruik van effluent RWZI’s (Ultieme Waterfabriek)
· Oasen en beide provincies spreken elkaar regelmatig over de voortgang van de acties. 
· Provincie Zuid-Holland heeft Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang van de Zuid-Hollandse actieplannen.
· De provincie Utrecht heeft het Uitvoeringsprogramma Impuls KRW vastgesteld, waarmee een extra impuls wordt gegeven aan het beschermen van de bron.
· In de provincie Utrecht is de Drinkwaterraad gestart. Dit is een actiegericht bestuurlijk overleg met provincie, waterschappen, drinkwaterbedrijven en een afspiegeling van de gemeenten.

A.2 Welke (bestaande en nieuwe) knelpunten zijn geïdentificeerd bij de uitvoering van acties en wat is er door drinkwaterbedrijven en provincies al aan gedaan om deze op te lossen?
De meeste knelpunten zoals benoemd in het actieplan zijn nog actueel (juridische procedures, weerstand in de omgeving, verslechtering (grond)waterkwaliteit en netcongestie) en er zijn geen nieuwe knelpunten gesignaleerd. 
Het wordt wel steeds lastiger om vergunningen te krijgen voor concentraat-/brijnlozingen.
Het lijkt erop dat netcongestie bij de uitbreiding van de winning in Vianen geen vertragende factor is. En een helpende maatregel is dat de provincie Utrecht een Uitvoeringsprogramma Impuls KRW heeft vastgesteld, waarmee een extra impuls wordt gegeven aan het beschermen van de bron.

A.3 Waar sprake is van vertraging, uitstel of afstel, leidt dit tot aanvullende of nieuwe acties?
De termijn voor de wijziging van de winningsvergunning Zwijndrecht wordt niet gehaald. Dit leidt (nog) niet tot problemen, maar we zien wel steeds vaker dat vergunningverlening (veel) langer duurt dan de termijnen die ervoor staan.

Samenvattend oordeel:
Alles loopt volgens planning en is er geen noodzaak voor aanvullende acties. Zie tabel voor het aantal kubieke meters drinkwater.

Bijlage 2	Infographic Waternet  - Noord-Holland  - Utrecht
[image: Afbeelding met tekst, schermopname, ontwerp

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
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Meer vraag naar drinkwater

De vraag naar drinkwater stilgt van 95 miljard naar ongeveer 105 miljard liter per jaar in 2030 en in 2050 kan dat
oplopen tot 126 miljard liter. Deze toename wordt verwacht vanwege een groeiende bevolking en toenemende

economische activiteiten. Wil iedereen genoeg water hebben, dan moeten we bewust met drinkwater omgaan,
maar ook de productie van drinkwater uitbreiden.

Zo werken we samen aan voldoende drinkwater

1. Water besparen thuis

We delen tips om thuis water te
besparen. Drinkwater dat niet
wordt gebruikt, hoeft ook niet te
worden gemaakt.

Wel zo duurzaam.

2. Industriewater voor bedrijven

Veel bedrijven kunnen in plaats
van drinkwater ook water van
mindere kwaliteit gebruiken.

In Amsterdam Westpoort
maken al 18 bedrijven gebruik
van industriewater. Als meer
bedrijven dit gaan doen,
besparen we drinkwater.

Q waternet

gemeente amsterdam

3.We zorgen voor meer drinkwaterproductiecapaciteit

Leiduin
We gaan de Amsterdamse Waterleidingduinen beter benutten (vanaf 2025).
Weesperkarspel oo
We gaan de langzame zandfiters uitbreiden (vanaf 2028).

iduin \! rvank
e f@\a
Amsterdam-Noord

We kopen drinkwater in bij PWN. Met een koppelleiding is dat +1 miljard
liter (vanaf 2028). Met een booster is dat +4 miljard liter (vanaf 2033).

Loenderveen en Weesperkarspel (L&W 1)
We gaan de drinkwaterproductie uitbreiden (vanaf 2031).

°t Gooi - WAAG"
We ontwikkelen samen met PWN en Vitens een drinkwaterproductie unt
(vanaf 2035). inkanaal

Horstermeer - Brakke kwel
We maken drinkwater van brak grondwater
dat omhoog komt (vanaf 2035).

Loenderveen en Weesperkarspel (L&W 1)
We breiden de drinkwaterproductie uit (vanaf 2041).

00000

Uitbreidingen (+) weergegeven in miljard liter per jaar. * WAAG staat voor ‘Water Aanvoer Aanvulling in het Goor'.
Het s nog niet zeker dat alle uitbreidingen daadwerkelijk worden gerealiseerd,

dat s afhankeljk van onderzoek en besluitvorming. 1van2
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De toenemende drinkwaterproductiecapaciteit na realisatie van alle uitbrei

gen ten opzichte van de verwachte vraag naar drinkwater.
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N.B.  Zoals te zien worden de grenzen van de productiecapaciteit op dit moment bereikt. Voor meer leveringszekerheid is meer reservecapaciteit gewenst.
'De planning kan wijzigen en wordt jaarlijks geactualiseerd. Deze versie is van juli 2025,
Bij de uitbreiding van de drinkwaterproductie staat bovenaan dat Waternet continu Kilk op de website voor meer informatie of neem contact
drinkwater van uitstekende kwaliteit kan leveren dat ook op de lange termijn duurzaam op met de betrokken omgevingsmanager van het project.

en betaalbaar is. De Rijn en de Bethunepolder blijven de belangrijkste bronnen om

drinkwater van te maken. Voor een betere balans van de drinkwaterproductie gaan we
vooral Loenderveen en Weesperkarspel (oostelijk deel van de productie) uitbreiden.
Om grotere piekleveringen mogelijk te maken en innamestops te overbruggen zijn het
gebruik van verschillende bronnen (brondiversificatie) en uitbreiding van strategische
voorraden nodig.

Leiduin - Amsterdamse Waterleidingduinen
www.waternet.nl/AWD70-75

Weesperkarspel - Langzame zandfilters
www.waternet.nl/uitbreiding-weesperkarspel

Amsterdam-Noord - Drinkwater van PWN
website binnenkort beschikbaar

Uitbreiding Loenderveen en Weesperkarspel (L&W 1)
website binnenkort beschikbaar

o o oy o

Legenda

[l - onderzoeksfase
We onderzoeken of de betreffende uitbreiding een goed
alternatief is om meer drinkwater te maken.

[l 1. verkenningsfase
We onderzoeken verschillende varianten om uiteindelijk te
komen tot een voorkeursalteratie.

[ . Planfase

We werken het voorkeursalternatief verder uit tot een
definitief ontwerp (DO). Dit gebeurt tot het niveau dat nodig
is om de verschillende vergunningen en andere belangrijke
besluiten te krijgen (zoals MER-procedures).

[C] . ontwerpfase
We maken het ontwerp voor de drinkwaterproductie-
voorziening en de nodige leidingen definitief.In deze fase
vragen we ook vergunningen aan, vragen we krediet aan en
wordt de vitvoering aanbesteed.

[[] v Bouwfase (realiseren)
Het ontwerp wordt nu gerealiseerd. De bouw van de uitbreiding
start en de nodige leidingen worden aangelegd.

[l V1. Oplevering (in gebruik nemen)
Als de uitbreiding gerealiseerd is, volgt nog een periode om
de productie van drinkwater in te stellen, zodat er uiteindelijk
schoon en lekker drinkwater wordt gemaakt.

V. Huidige productiecapaciteit

Benodigde productiecapaciteit (= totale vraag naar drinkwater
inclusief leveringen aan andere drinkwaterbedrijven en
reservecapaciteit om ook aan piekvragen te kunnen voldoen.
De ‘pluim’ van de verwachtingen waaiert uit naarmate de tiid
vordert. Hoe breder de pluim, hoe groter de onzekerheid in

de verwachting.)
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& WAAG - Samenwerking met PWN en Vitens
@® www.drinkwatergooi.nl

% Temmen brakke kwel
® www.waternet.nl/brakkekwel

% Industriewater
® www.waternet.nl/industriewater

% Drinkwaterbesparing
@ www.waternet.nl/waterbesparen

& LSWII
® website binnenkort beschikbaar

2van2




